## Hoja1
ANEXO 5. DEFINICIÓN DE RECURSOS DEL PROYECTO
NÚMERO | NOMBRE DEL CARGO | AREA DEL PROYECTO | DESCRIPCIÓN DEL CARGO | FUNCIONES DEL CARGO | FORMACIÓN ACADEMICA | FORMACIÓN COMPLEMENTARIA | DESCRIBIR LOS CAMPOS DE EXPERIENCIA
1 | Gerente de Proyecto | Área de dirección general o gerencia. | Responsable de planificar, coordinar y supervisar el desarrollo del proyecto, así como de gestionar los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para su ejecución. | Definir el alcance, los objetivos, los requisitos y los entregables del proyecto. Elaborar el cronograma, el presupuesto y el plan de riesgos del proyecto. Asignar las tareas y responsabilidades al equipo de trabajo. Monitorear y controlar el avance y la calidad del proyecto. Comunicar el estado y los resultados del proyecto a los interesados. Resolver los problemas y conflictos que surjan durante el proyecto. Cerrar el proyecto y evaluar su desempeño y satisfacción. | Título universitario en ingeniería, administración, informática o carreras afines. Certificación en gestión de proyectos (PMP, PMI, etc.). | Conocimientos en metodologías de gestión de proyectos (ágil, cascada, híbrida, etc.). Conocimientos en herramientas de gestión de proyectos (MS Project, Jira, Trello, etc.). Conocimientos en el sector de supermercados y el proceso de aprovisionamiento de góndolas y lineales. | Mínimo 3 años de experiencia en gestión de proyectos de sistematización o automatización de procesos. Experiencia en liderazgo de equipos multidisciplinarios. Experiencia en negociación y comunicación con clientes y proveedores.
2 | Arquitecto de Datos | Área de desarrollo de software. | Encargado de diseñar, implementar y mantener la arquitectura de datos que soporta el software de aprovisionamiento de góndolas y lineales, asegurando la integridad, la disponibilidad y el rendimiento de los datos. | Definir los modelos, los estándares y las políticas de datos. Diseñar y construir las bases de datos, los almacenes de datos, los lagos de datos y las tuberías de datos. Implementar y administrar las soluciones de seguridad, respaldo y recuperación de datos. Optimizar y monitorear el funcionamiento y la calidad de los datos. Documentar y actualizar la arquitectura de datos. Colaborar con el analista de procesos, el desarrollador de software y el desarrollador BI en el análisis y la integración de los datos. | Título universitario en ingeniería, informática, estadística o carreras afines. Certificación en arquitectura de datos (DAMA, TOGAF, etc.). | Conocimientos en lenguajes de programación y consulta de datos (SQL, Python, R, etc.). Conocimientos en herramientas de gestión y análisis de datos (Oracle, SQL Server, MySQL, MongoDB, Hadoop, Spark, etc.). Conocimientos en el sector de supermercados y el proceso de aprovisionamiento de góndolas y lineales. | Mínimo 2 años de experiencia en diseño e implementación de arquitecturas de datos. Experiencia en manejo de grandes volúmenes de datos. Experiencia en soluciones de datos en la nube (AWS, Azure, Google Cloud, etc.).
3 | Desarrollador Backend | Área de desarrollo de software. | Responsable de programar, probar y documentar la parte del software de aprovisionamiento de góndolas y lineales que se ejecuta en el servidor, siguiendo los requerimientos y especificaciones definidos por el analista de procesos. | Desarrollar la lógica, las funcionalidades y las interfaces de comunicación del software. Implementar y consumir los servicios web, las API y los microservicios que se requieran. Integrar el software con las fuentes de datos y las soluciones de seguridad. Realizar las pruebas unitarias, de integración y de carga del software. Documentar y actualizar el código fuente del software. Colaborar con el arquitecto de datos, el desarrollador frontend y el desarrollador BI en el desarrollo e integración del software. | Título universitario en ingeniería, informática o carreras afines. Certificación en desarrollo de software (Oracle, Microsoft, etc.). | Conocimientos en lenguajes de programación backend (Java, C#, PHP, Node.js, etc.). Conocimientos en frameworks de desarrollo backend (Spring, .NET, Laravel, Express, etc.). Conocimientos en herramientas de desarrollo y control de versiones (Eclipse, Visual Studio, Git, etc.). Conocimientos en el sector de supermercados y el proceso de aprovisionamiento de góndolas y lineales. | Mínimo 2 años de experiencia en desarrollo de software backend. Experiencia en desarrollo de servicios web, API y microservicios. Experiencia en integración con bases de datos y soluciones de seguridad.
4 | Desarrollador BI Especialista en análisis de datos. | Área de desarrollo de software. | Encargado de diseñar, implementar y mantener las soluciones de inteligencia de negocios que permiten el análisis de los datos generados por el software de aprovisionamiento de góndolas y lineales, proporcionando información útil para la toma de decisiones. | Definir los indicadores, las métricas y los reportes de análisis de datos. Diseñar y construir los cubos, los tableros y los paneles de análisis de datos. Implementar y administrar las soluciones de visualización y exploración de datos. Optimizar y monitorear el funcionamiento y la calidad de los datos. Documentar y actualizar las soluciones de inteligencia de negocios. Colaborar con el arquitecto de datos, el desarrollador de software y el analista de negocio en el análisis y la presentación de los datos. | Título universitario en ingeniería, informática, estadística o carreras afines. Certificación en inteligencia de negocios (IBM, Microsoft, etc.). | Conocimientos en lenguajes de programación y consulta de datos (SQL, Python, R, etc.). Conocimientos en herramientas de inteligencia de negocios y visualización de datos (Power BI, Tableau, Qlik, etc.). Conocimientos en el sector de supermercados y el proceso de aprovisionamiento de góndolas y lineales. | Mínimo 2 años de experiencia en diseño e implementación de soluciones de inteligencia de negocios. Experiencia en análisis y visualización de datos. Experiencia en soluciones de inteligencia de negocios en la nube (AWS, Azure, Google Cloud, etc.).
5 | Líder Técnico | Área de desarrollo de software. | Responsable de liderar, orientar y apoyar al equipo de desarrollo de software, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y eficiencia en el desarrollo del software de aprovisionamiento de góndolas y lineales. | Definir la arquitectura, el diseño y las buenas prácticas de desarrollo del software. Asignar y supervisar las tareas y responsabilidades del equipo de desarrollo de software. Revisar y validar el código fuente y la documentación del software. Realizar las pruebas de calidad, seguridad y rendimiento del software. Resolver los problemas y conflictos técnicos que surjan durante el desarrollo del software. Comunicar el estado y los resultados del desarrollo del software al gerente de proyecto. Capacitar y motivar al equipo de desarrollo de software. | Título universitario en ingeniería, informática o carreras afines. Certificación en liderazgo técnico (Scrum Master, ITIL, etc.). | Conocimientos en lenguajes de programación backend y frontend (Java, C#, PHP, Node.js, HTML, CSS, JavaScript, etc.). Conocimientos en frameworks de desarrollo backend y frontend (Spring, .NET, Laravel, Express, Angular, React, Vue, etc.). Conocimientos en herramientas de desarrollo y control de versiones (Eclipse, Visual Studio, Git, etc.). Conocimientos en el sector de supermercados y el proceso de aprovisionamiento de góndolas y lineales. | Mínimo 3 años de experiencia en diseño e implementación de soluciones de inteligencia de negocios. Experiencia en análisis y visualización de datos. Experiencia en soluciones de inteligencia de negocios en la nube (AWS, Azure, Google Cloud, etc.)
6 | Analista de Negocio | Área de análisis y diseño de procesos. | Encargado de analizar las necesidades, los objetivos y los beneficios esperados por el cliente (Jumbo y Metro) con el proyecto de sistematización del proceso de aprovisionamiento de góndolas y lineales, así como de definir los requisitos y las especificaciones funcionales del software. | Identificar y comprender las necesidades, los problemas y las oportunidades de mejora del cliente. Definir los objetivos, el alcance y los beneficios esperados del proyecto. Elaborar los casos de uso, los diagramas de flujo y los documentos de requisitos y especificaciones funcionales del software. Validar y priorizar los requisitos y especificaciones funcionales con el cliente y el equipo de desarrollo de software. Documentar y actualizar los requisitos y especificaciones funcionales del software. Colaborar con el analista de procesos, el desarrollador de software y el desarrollador BI en el análisis y la validación del software. | Título universitario en ingeniería, administración, informática o carreras afines. Certificación en análisis de negocio (IIBA, PMI, etc.). | Conocimientos en metodologías de análisis de negocio (BABOK, BPMN, UML, etc.). Conocimientos en herramientas de modelado y documentación de procesos (Visio, Bizagi, etc.). Conocimientos en el sector de supermercados y el proceso de aprovisionamiento de góndolas y lineales. | Mínimo 2 años de experiencia en análisis de negocio de proyectos de sistematización o automatización de procesos. Experiencia en comunicación y negociación con clientes y proveedores. Experiencia en elaboración y validación de requisitos y especificaciones funcionales.
7 | Auditor | Área de auditoría. | Responsable de verificar el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y eficiencia en los procesos de aprovisionamiento de góndolas y lineales, así como de detectar y reportar las posibles incidencias o desviaciones que se presenten. | Definir los criterios, los métodos y las herramientas de auditoría. Realizar las auditorías internas y externas de los procesos de aprovisionamiento de góndolas y lineales. Identificar y evaluar los riesgos, las debilidades y las oportunidades de mejora de los procesos. Elaborar y presentar los informes de auditoría con las observaciones, las recomendaciones y los planes de acción. Hacer seguimiento y verificación de la implementación de las acciones correctivas y preventivas. Documentar y actualizar los registros de auditoría. Colaborar con el gerente de proyecto, el jefe de logística y el reponedor en la mejora continua de los procesos. | Título universitario en ingeniería, administración, contabilidad o carreras afines. Certificación en auditoría (ISO, CISA, etc.). | Conocimientos en normas y estándares de calidad, seguridad y eficiencia (ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, etc.). Conocimientos en herramientas de auditoría (Excel, Access, etc.). Conocimientos en el sector de supermercados y el proceso de aprovisionamiento de góndolas y lineales. | Mínimo 2 años de experiencia en auditoría de procesos de sistematización o automatización de procesos. Experiencia en identificación y evaluación de riesgos. Experiencia en elaboración y presentación de informes de auditoría.
8 | Analista de Procesos | Área análisis y diseño de procesos. | Encargado de analizar los procesos actuales de aprovisionamiento de góndolas y lineales, identificar las oportunidades de mejora y proponer las soluciones más adecuadas para sistematizarlos. | Estudiar y comprender los procesos actuales de aprovisionamiento de góndolas y lineales, así como los actores, los recursos y los resultados involucrados. Identificar y medir los indicadores de desempeño, los cuellos de botella, los desperdicios y las no conformidades de los procesos. Proponer y diseñar los procesos mejorados de aprovisionamiento de góndolas y lineales, utilizando herramientas tecnológicas que faciliten el control y la eficiencia de las operaciones. Validar y priorizar los procesos mejorados con el cliente y el equipo de desarrollo de software. Documentar y actualizar los procesos mejorados de aprovisionamiento de góndolas y lineales. Colaborar con el analista de negocio, el desarrollador de software y el desarrollador BI en el análisis y la validación del software. | Título universitario en ingeniería, administración, informática o carreras afines. Certificación en análisis y diseño de procesos (BPM, Lean, Six Sigma, etc.). | Conocimientos en metodologías de análisis y diseño de procesos (BPMN, UML, Lean, Six Sigma, etc.). Conocimientos en herramientas de modelado y documentación de procesos (Visio, Bizagi, etc.). Conocimientos en el sector de supermercados y el proceso de aprovisionamiento de góndolas y lineales. Conocimientos en inglés (nivel intermedio o avanzado). | Mínimo 2 años de experiencia en análisis y diseño de procesos de sistematización o automatización de procesos. Experiencia en identificación y medición de indicadores de desempeño. Experiencia en propuesta y diseño de procesos mejorados.
9 | Especialista de Seguridad de la Información | Área de seguridad de la información | Encargado de mantener las políticas y procedimientos de seguridad en el sistema de información y de identificar y controlar posibles amenazas y vulnerabilidades. | Garantizar el cumplimiento de las políticas, compliance y procedimientos de seguridad en el desarrollo del sistema. Realizar pruebas y evaluaciones de seguridad en el sistema. Implementar medidas de seguridad de la información. Gestionar los incidentes de seguridad que puedan presentarse. | Título universitario en ingeniería sistemas, seguridad de la información o carreras afines. | Certificaciones asociadas a seguridad de la información. Conocimientos en gestión de proyectos. | Mínimo 2 años de experiencia en la participación de proyectos de desarrollo de sistemas de información como especialista en seguridad de la información.
10 | Auxiliar de tienda | Área de ventas. | Encargado de colocar los productos en las góndolas y lineales, siguiendo los criterios de orden, limpieza y rotación, así como de verificar el estado y la fecha de caducidad de los mismos. | Recibir y revisar los productos que llegan desde el almacén. Colocar los productos en las góndolas y lineales, siguiendo los criterios de orden, limpieza y rotación. Verificar el estado y la fecha de caducidad de los productos. Retirar y reportar los productos dañados, vencidos o devueltos. Registrar y actualizar el inventario de los productos. Atender y orientar a los clientes que requieran información o ayuda. Colaborar con el jefe de logística, el jefe de almacén y el auditor en la gestión y mejora de los productos. | Bachillerato o equivalente. Certificación en manipulación de alimentos. | Conocimientos en herramientas de gestión y control de inventario (ERP, WMS, etc.). Conocimientos en el sector de supermercados y el proceso de aprovisionamiento de góndolas y lineales. Conocimientos en atención al cliente y ventas. | Mínimo 1 año de experiencia en reposición de productos en supermercados. Experiencia en manejo y verificación de productos. Experiencia en atención y orientación a clientes.