## Recursos
Humanos | Composición | Días laborales | Jornada (horas) | Monto mensual | Dedicación
Grupo directivo | David Preciado / Grace Villamayor | 20 | 8 | 20000000 | 100% | 125000
Grupo financiero | Persona asignada de cada área | 20 | 8 | 5000000 | 100% | 31250

## Presupuesto y Cronograma
No. | Perspectiva | Actividad | Plazo CMI | Recursos estimados |  | Periodicidad | Duración (Meses) | Pred. | CRONOGRAMA (1 Año)
|  |  |  | Pesos ($) | Humanos |  |  |  | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4 |  |  |  | Mes 5 |  |  |  | Mes 6 |  |  |  | Mes 7 |  |  |  | Mes 8 |  |  |  | Mes 9 |  |  |  | Mes 10 |  |  |  | Mes 11 |  |  |  | Mes 12
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 |  | Direccionamiento estratégico |  | 2375000 |  |  | 1 | - | bar: Mes 1 1
1 | Financiera | Conformar grupo de trabajo por área |  | 250000 | Grupo directivo | Única | 0.25 | - | bar: Mes 1 1
2 | Financiera | Sesión de socialización por grupo e integral |  | 125000 | Grupo directivo | Única | 0.25 | 1 | bar: Mes 1 1
3 | Financiera | Frente Financiero |  | 2000000 |  |  | 0.75 | bar: Mes 1 2
4 | Financiera | Levantamiento de tipos de costos contractuales |  | 750000 | Grupo financiero |  | 0.25 | 2 | bar: Mes 1 2
5 | Financiera | Determinación tipologia de costos |  | 250000 | Grupo financiero |  | 0.25 | 4 | bar: Mes 1 2
6 | Financiera | Establecer un modelo de costos por tipo de servicio | Mediano | 1000000 | Grupo financiero | Bimestral | 0.5 | 5 | bar: Mes 1 3 to Mes 1 4
Frente tecnología
Realizar inventario del total de mejoras pendientes
7 | Financiera | Solucionar el total de las mejoras solicitadas | Corto |  |  | Mensual
8 | Financiera | Desarrollar el total delos nuevos proyectos solicitados | Mediano |  |  | Mensual
9 | Financiera | Cerrar completa y adecuadamente todas las solicitudes en Gitlab | Corto |  |  | Mensual
10 | Financiera | Entregar oportunamente los desarrollos y mejoras | Corto |  |  | Mensual
11 | Financiera | Identificar las mayores fuentes de ingreso para potenciar su uso. | Corto |  |  | Mensual
12 | Financiera | Identificar rentabilidad y relación costo beneficio por contrato o proyecto | Mediano |  |  | Bimestral
13 | Financiera | Identificar las rentadoras o agencias en países o regiones no cubiertas | Mediano |  |  | Trimestral
14 | Financiera | Identificar por proceso las actividades que generan mayor costo/tiempo para identificar optimizaciones | Corto |  |  | Mensual
15 | Clientes | Identificar por proceso los incrementos de valor que pueden aplicarse | Corto |  |  | Mensual
16 | Clientes | Tipificar los reclamos del uso de la plataforma para atención por prioridad. | Mediano |  |  | Bimestral
17 | Clientes | Identificar mercados potenciales para prestación de servicios B2B o B2C | Largo |  |  | Semestral
18 | Procesos internos | Identificar los efectos en el entorno, resultantes de la ejecución de actividades de la compañía | Corto |  |  | Bimestral
19 | Procesos internos | Socializar a nivel interno los efectos identificados de actividades de la compañía | Mediano |  |  | Bimestral
20 | Procesos internos | Implementar un plan de comunicaciones que contemple todos los interesados, los tipos de comunicación, las líneas de interlocución, los escenarios y correlaciones. | Mediano |  |  | Bimestral
21 | Procesos internos | Asegurar la documentación de solicitudes que incluyan criterios de aceptación previos | Corto |  |  | Mensual
22 | Procesos internos | Asegurar el flujo de la información entre áreas, a nivel de actividades y resultados | Corto |  |  | Mensual
23 | Procesos internos | Alinear las necesidades del área comercial y gerencial con las propuestas de campaña de marketing | Corto |  |  | Mensual
24 | Procesos internos | Reducir la cantidad de observaciones de la Dirección General | Corto |  |  | Mensual
25 | Procesos internos | Asegurar registro de reportes e informes del periodo por área, para consulta permanente de resultados y lecciones aprendidas | Mediano |  |  | Mensual
26 | Crecimiento | Direccionar los procesos y acciones de la compañía hacia posible certificación de calidad | Largo |  |  | Semestral
27 | Crecimiento | Implementar un sistema de gestión del conocimiento | Mediano |  |  | Trimestral
28 | Crecimiento | Establecer un programa de formación y capacitación | Corto |  |  | Mensual
Plan |  |  |  | 1000000

## Gráfica
Dimensión | Actividades | Duración | Costos
Ambiental | 12 | 12 | 13600000
Gerencial | 6 | 10 | 11120000
Económica | 10 | 10 | 2880000
Social | 6 | 8 | 9200000
36800000