## Sheet1
Evaluación de elementos base de estándares y metodologías en Gerencia de Proyectos para el modelo integrado de Gestión de Proyectos en Columbus & CIA. S.A,
Link del modelo preliminar de gestión de proyectos: https://miro.com/app/board/o9J_lmt24Eg=/?invite_link_id=819616171738
Necesidad | ITEM | Texto Metodología o Estandar | Estándar o Medología que se ajusta o propuesta o complementaria | Observaciones
Reestructurar la organización y el modelo de gerencia administrativa para facilitar la viabilidad con la adopción de la gestión de proyectos mediante un modelo integrado de gestión de proyectos adaptado al tamaño de los+A8 proyectos priorizados incluidos en programas que mediante al menos un portafolio impulsen la entrega de valor estratégico y de negocios en un roadmap de 5 años inicial y en coordinación y disponibildiad de los equipos administrativos y de operaciones para mejorar la eficiencia, productividad, efectividad y capacidad de respuesta a nuevos retos de incremento de beneficios. | Sistema de entrega de valor | * Creación de Valor * Sistema de gobierno * Funciones asociadas al proyecto * Entorno del proyecto * Consideraciones de la gestión del producto | PMOK 7th | Es la base que soportará el modelo integrado de gestión de proyectos desde una visión holística y adaptada a Columbus
Definir cuales principios y las actividades que se van a desarrollar durante el ciclo de vida del proyecto, programa o portafolio, para garantizar que cada proyecto que emprenda la empresa este alineado con sus objetivos estrategicos, cumpla con las especificaciones requeridas y la entrega de valor. Ampliar el portafolio de clientes y el cambio del modelo de mercadeo mediante canales digitales y fortalecer a los distribuidores actuales a través de los logros y cambios organizacionales a nivel de la gestión de proyectos. Esto teniendo presente las proyecciones de crecimiento económico nacional e internacional actual y proyectado, con base en la disminución del impacto por la pandemia y la proyección de fecha de superación postpandemia hacia marzo del 2022 (OMS). No se busca tomar el estándar de la gerencia de proyectos en toda la amplitud del los pasos que el estándar o el modelo proponga. Se pretende diseñar y proponer un modelo integrado de gestión de proyectos adaptado a Columbus que conlleve a garantizar el cambio organizacional y garantizar el éxito de los proyectos que se incuben en y desde la implementación de dicho modelo. Proponer la gestión del conocimiento y el cambio cultural organizacional para garantizar la adopción de la gerencia de proyectos en la organización, apoyados en proyectos de capacitación efectivas para apropiar a los colaboradores y evitar el agotamiento por sobrecarga de actividades. Apalancar el mejoramiento contínuo mediante la gerencia de proyectos. Apropiar el uso de herramientas tecnologícas para la gestión y seguimiento de proyectos con el fin de mantener controladas todas las actividades y entregables, para así, facilitar el éxito del mismo mediante la creación de valor a través de la creación de un nuevo producto/servicio, creando contribuciones sociales y ambientales, mejorando la eficacia, eficiencia, efectividad, productividad y capacidad de respuesta, habilitando los cambios necesarios para llevar la empresa al éxito en el futuro y mejorar los beneficios de proyectos previos. | Basado en los principios: 1.Administración 2. Equipo 3. Interesados 4. Valor 5. Pensamiento Holísitco 6. Liderazgo 7. Confección - Adotación 8. Calidad 9. Complejidad 10. Oportunidades y amenazas 11. Adaptabilidad y Resilicencia 12. Gestión del Cambio |  | PMBOK 7th, y relacionando las prácticas enunciadas en la ISO21502:2020
Garantizar la continuidad de uno de los principios de Columbus, la calidad y diseños del producto terminado y los procesos artesanales para el terminado y belleza del mismo. Mejorar la gestión de los proyectos de producción de nuevos diseños y la gestión organizacional enfocada en el cambio cultural. Proyectar los nuevos modelos comerciales con foco a fortalecer los actuales y hacia los futuros clientes. Proyectar cual es el alcance del proyecto, teniendo presente en su inicio de adopción la triple restricción (costo, tiempo, alcance) encaminando el modelo integrado hasta poderlo madurar a la sextuplerestricción a nivel de gerencia de proyectos (Triplerestricción+riesgos, recursos y calidad ) para garantizar el éxito de ellos. Aprender de los que no fueron exitosos, incluyendo la posible evaluación de proyectos previos o antiguos. Es de resaltar que la calidad de por si es inherente en la empresa, la cual la ha caracterizado a la empresa en sus productos por décadas. Por otro lado es la inherencia de mejorar la gestión de recursos y tener mucho más presente la gestión de riesgos sobre todo desde el punto de vista del suministro de materia prima de los diferentes tipos de pelo natural usados en los productos. Revisar y reestructurar los canales de comunicación en toda la organización y con los clientes y proveedores | Basado en los dominios del desempeño: 1.Equipos 2. Interesados 3. Ciclo de Vida 4. Planeación 5. Incertidumbre y ambiguedad 6. Entregas 7. Desempeño 8. Trabajos del proyecto |  | PMBOK 7th y relacionando las prácticas enunciadas en la ISO21502:2020 AIPM (Exceptuando interesados). IPMA ICB 4 (aplicado a las competencias personales en todos las áreas del conocimiento) | Necesidad del cliente Caso de Negocio Solicitud de proyecto Acta de constitución del proyecto Kickoff Plan de dirección del proyecto Planes (Comunicaciones, Transición e implementación, costos y cronograma) Coordinaciónd de la ejecución y entregables intermedios Medidición contínua, identidicación de mejoras o ajustes o controles de cambio en producción o mercadeo, acciones correctivas Lecciones aprendidas Cierre administrativo del proyecto independiente del resultado.
Identificar y definir la cultura y clima organizacional para facilitar la adopción de gestión de proyectos y así proyectar ajustes y mejores a la misma cultura para garantizar efectivamente dicha adopción. Definir el marco de referencia para la autoridad y responsabilidad de los gerentes de proyecto (GP), el cual define controles y salidas, resultados y beneficios de los proyectos por ejecutar. En este caso se busca adoptar la oficina de programas como tipo de apoyo como base para llevar a Columbus a una OPM. Transmitr confianza al cuadro directivo de la compañía y a posibles inversores que desde su punto de vista ven bien direccionada la organización hacia la gestión de proyectos alineada con la estrategia. Asegurar las capacidades y habilidades para la entrega efectiva del trabajo planeado en los proyectos. La gobernanza empodera a los GPs para ejecutar sus responsabilidades, definir su autoridad y definir las rutas de escalamiento de los problemas y requerimientos de cambio. Respecto a la sostenibilidad, se pretende enfocar a Columbus en un modelo sencillo sostenible, que desde la responsabilidad de la organización e individuos, evaluén el impacto ambiental, social, administrativo y económico de los proyectos sobre la organización. Teniendo presente el estado económico de la empresa, es importante la evaluación y viabilidad de los proyectos desde el punto de vista del ROI y la gestión de cartera (cuentas por cobrar y pagar) proyectando un balance económico de la empresa. Determinar los proyectos a que tipo de Programa aplica (estratégico u operativo) | Gobernanza | Estrategía >> Programa * Planificar el trabajo (sincronización y recursos) -> Garantías (cumplimiento y ejecución) * Sostenibilidad (ambientales y sociales) * Retorno de inversión (ROI y Efecto cartera) | APMBOK, PM2 (justificación de inversión), P2M (Clasicación de programas), IPMA ICB 4 (En relación al ciclo de vida del proyecto y el enfoque de productos) | Gobernanza Estrategía Sostenibilidad
Definir la viabilidad del proyecto y el impacto en la empresa. Planeación de los elementos necesarios y claves para la definición del caso de negocio. Establecer el alcance y las partes o elementos del proyecto así como la relación con el cliente y los proveedores. Planear la etapa de inicio del proyecto. Definir y Preparar al equipo del proyecto. Controlar el cierre de proyectos exitosos y no exitosos De acuerdo con los objetivos estratégicos de Columbus se pretende transformar el mercadeo tradicional y comercio de productos terminados a través de la adopción de gestión de proyectos. Mediante la proyección de la implementación de la OPM, Columbus busca alinear la transformación organizacional y su cultura. | PreProyecto PosProyecto | PRE: * Arranque de Proyecto * Preproyecto POST: * Preparar el cierre del planeado * Preparar cierre prematuro * Entregar los productos * Evaluar el proyecto * Recomendar el cierre del proyecto. | Axelos PRINCE 2
Realizar el seguimiento y control en la etapa de ejecución el cual es impresindible para alcanzar un productos de acuerdo a los casos de negocio proyectados. | Etapa Intermedia * Controlar las etapas * Gestionar la entrega de productos | Producto (Terminado o intermedio) | Axelos PRINCE 2
Enfocado a la identidad y definición base de lo que es un proyecto y como apropiarlo en el entorno de la compañía para diferenciarlo de un porducto/servicio | Atributos del proyecto | Tres características de básicas de los proyectos | P2M
Definición del caso de negocio Planteamiento de caso de negocio Claridad en la necesidad del cliente Plasmar en documento acta de constitución del proyecto lo identificado previamente. Gestionar la coordinación y seguimiento de los entregables en la fase de ejecución Realizar el seguimiento y control contínuo debido a que habrán productos intermedios (campanas). Fortalecer las lecciones aprendias del paso y llevar registro de estas en relación al tipo y clasificación del proyecto. Realizar y fortalecer el cierre administrativo del proyecto. | Iniciación Planeación Ejecución Monitoreo y control Cierre | Acta de constitución (Caso de negocio, Solicitud del proyecto, necesidad del cliente), Coordinación y entregables en ejecución; Realizar medición continua, identificación de riesgos y acciones correctivas , y profunduzando en la gestión del conocimiento mediante lecciones aprendidas y el cierre administrativo | PM2
| SISTEMA DE ENTREGA DE VALOR |  | PMBOK ® 7h 2021
Fortalecer la generación de valor actual y mediante la implementación de gestión de proyectos que fortalezaca la organización para abordar nuevos mercados nacionales y extranjeros | 1 Creación de Valor |  | PMBOK ® 7h 2021
Revisar y validar un cambio organizacional y de administración que facilite y apalaque el camino para la adopción de la gestión de proyectos en la organización | 2 Sistema de gobierno |  | PMBOK ® 7h 2021
Involucrar de forma coordinada los equipos de operaciones que vayan a participar en los proyectos para lo cual evitar afectación en las operaciones o mala integración en las activdades del o de los proyectos propiciando la autogestión y coordinación facilitando la supervisión. Proveer los recursos necesarios a los proyectos y la gestión de la dirección a través de la gobernanza. | 3 Funciones asociadas al proyecto |  | PMBOK ® 7h 2021
Capacitar a los colaboradores de la organización en la adopción de gestión de proyectos realzando la importancia y cambio cultural para el éxito del mismo. Por otra parte en la proyección de llegar a nuevos mercados internacionales, identificar claramente los mercados objetivos, la cultura local, regulaciones, leyes y políticas, etc que brinden unas bases solidas que garanticen dicha implementación. | 4 Entorno del proyecto |  | PMBOK ® 7h 2021
Evaluar la posible implementación de tecnología para mejorar la eficiencia de los procesos de fabricación, sin embargo teniendo presente que la fábrica está en una capacidad de producción al 35%, documentar y trabajar en la gestión del conocimiento que poseen los artesanos expertos para la producción de los sombreros o de las campanas, como producto intermedio | 5 Consideraciones de la gestión del producto |  | PMBOK ® 7h 2021
| PRINCIPIOS |  | PMBOK ® 7h 2021
Brindar onfianza y seguridad ante los cambios organizacionales y culturales que se propondran para la adopción de gestión de proyectos | 1.Administración |  | PMBOK ® 7h 2021
Fortalecer la capacitación y aprendizaje individual y grupal así como el seguimiento y retroalimentación de sus actividades y el valor aportante esperado a la organización | 2. Equipo |  | PMBOK ® 7h 2021
Realizar seguimiento a las influencias que los interesado pueden hacer o tener sobre los proyectos y como gestionarlos. | 3. Interesados |  | PMBOK ® 7h 2021
Aumentar los beneficios y el valor de la organización | 4. Valor |  | PMBOK ® 7h 2021
Responder con toma de decisiones acertivas ante la dinámica de los entornos y los cambios que se suscitan en ellos a través de un pensamiento y análisiis holísitico para mantener el proceso de ejecución del proyecto en la ruta correcta y cuidándo el valor que este aportará al valor estratégico y cumplimiento de los objetivos organizacionales | 5. Pensamiento Holísitco |  | PMBOK ® 7h 2021
Cambiar, ajustar o mejorar las habilidades de liderazgo, que faciliten la adaptación de su estilo a la situación que se presenta, a motivar a sus colaboradores manteniendo siempre una conducta honesta, integra y ética que facilite la comunicación, | 6. Liderazgo |  | PMBOK ® 7h 2021
Es de resaltar que Columbus es una pequeña empresa con larga tradición donde a se busca a través un modelo integrado de gestión proyectos el fortalecimiento y crecimiento de la misma, por lo que es pertinente que este modelo sea amoldado o adaptado a a la organización con el precedente en los cambios organizacionales y la visión estratégica. | 7. Confección - Adaptación |  | PMBOK ® 7h 2021
La calidad de los productos de Columbus ha sido el factor determinante en su historia, por lo que la calidad de los resultados de los proyectos deben estar alineados con sus objetivos y los objetivos estratégicos de la compañía y la aceptación total por los interesados objetivo. | 8. Calidad |  | PMBOK ® 7h 2021
Es es un principio que debe incluirse en el proceso de adopción de gestión de proyectos en cuyo objetivo sea evitar que los proyectos se complejicen desde su estructuración o durante el proceso de ejecución, lo que puede afectar el tiempo de ejecución, el alcance, costos, etc. | 9. Complejidad |  | PMBOK ® 7h 2021
Controlar los riesgos es requerido para garantizar el éxito de los proyectos y sobre todo el emprendimiento de adopción de gestión de proyectos en Columbus. Es así que la gestión de riesgos debe ser debidamente documentada para fortalecer la gestión del conocimiento y las lecciones aprendidas. | 10. Riesgos: Oportunidades y amenazas |  | PMBOK ® 7h 2021
Que a través de la adopción de gestión de proyectos, Columbus logre un proceso que facilite la adaptación a los cambios y dinámicas presentes y futuras de los mercados para fortalecer las diferentes áreas de la compañía en pro de fomentar los beneficios. | 11. Adaptabilidad y Resilicencia |  | PMBOK ® 7h 2021
Columbus & CIA S.A. mantiene un modelo de negocio tradicional que dificulta su crecimiento y diversificación de sus productos, por lo que es fundamental impulsar la gestión de cambio a nivel organizacional para facilitar la adopción de la gestión de proyectos articule y dinamice el cambio de modelo de negocio proyectándolo a futuro | 12. Gestión del Cambio |  | PMBOK ® 7h 2021
| DOMINIOS |  | PMBOK ® 7h 2021
Analizar y definir los interesados de cada proyecto, el tipo y determinar su grado de participación a través de diferentes herramientas como por ejemplo la matriz poder-interes c | 1. Interesados |  | PMBOK ® 7h 2021
Definir los equipos de proyectos e Incentivar la gestión del conocimiento, el fortalecimiento de las capacidades y habilidades junto con el compromiso en de los interesados para garantizar el éxìto en el cambio organizacional y la adopción de gestión de proyectos así como comprender el beneficio del mejoramiento sobre los interesados a nivel interno y como se reflejaría entorno a los interesados externos. | 2. Equipos |  | PMBOK ® 7h 2021
Comprensión y análisis del modelo integrado de gestión de proyectos desde el punto de vista del ciclo de vida (desde su definición y aplicación) y del proyecto para brindar desarrollo del acercamiento y conexión entre los interesados y los objetivos del proyecto desde el comienzo hasta el cierre del mismo. | 3. Ciclo de Vida |  | PMBOK ® 7h 2021
Columbus requiere en el proceso de adopción de gestión de proyectos realizar concensuadamente la planeación estratégica del desarrollo de los proyectos y en cada uno de estos, invlucrar los planes necesarios para el desarrollo de las actividades del proyecto (tiempo, costo, alcance, gestión de interesados, entre otros). | 4. Planeación |  | PMBOK ® 7h 2021
Es necesario definir el proceso, método y definiciones para la valoración y desempeño del desarrollo y ejecución de los proyectos que estén enmarcados en el portafolio de Columbus para la toma de decisiones asertiva. | 5. Desempeño |  | PMBOK ® 7h 2021
Establer el aporte de los proyectos en los objetivos estratégicos y su reflejo desde los entregables y sus resultados en comparación a lo planeado, la claridad de los interesados para entender los requerimientos y en el cierre de cada proyecto evaluar la aceptación de sus respectivos entregables y su valor. | 6. Cumplimiento de las entregas |  | PMBOK ® 7h 2021
Definición de las metricas, líneas base y tableros de control que se usaran para el seguimiento de proyectos. | 7. Medición |  | PMBOK ® 7h 2021
Establer los riesgos, el plan de atención de riesgos e identificar las incertidumbres y ambigüedades que se puedan presentar antes y durante la ejecución del proyecto. | 8. Riesgos: Incertidumbre y ambigüedad |  | PMBOK ® 7h 2021