## PRESUPUESTO MAESTRO (2) (hidden)
PRESUPUESTO DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL (SIG)
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
CONCEPTO | RECURSO | DIAS | HRAS AL DÍA | HRA AL MES | PRECIO HORA | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL
Levantamiento de la información
Gerente del proyecto (Ada Posada) | Personal | 18 | 4 | 72 | 20833.3333 | 1500000 |  |  |  | 1500000
Ejecutivo Contable y Financiero | Personal | 5 | 4 | 20 | 12500 | 250000 |  |  |  | 250000
Ingeniero de sistemas | Personal | 5 | 4 | 20 | 14583.3333 | 291666.6667 |  |  |  | 291666.6667
Centralización de la información | [9 empty] | 0
Gerente del proyecto (Ada Posada) | Personal | 21 | 1 | 21 | 20833.3333 |  | 437500 |  |  | 437500
Desarrolladores del SIG (Silvia Cañón) | Personal | 21 | 2 | 42 | 16666.6667 |  | 700000 |  |  | 700000
Desarrolladores del SIG (Mike Parra) | Personal | 21 | 2 | 42 | 16666.6667 |  | 700000 |  |  | 700000
Desarrollo, Configuración, Parametrización | [9 empty] | 0
Gerente del proyecto (Ada Posada) | Personal | 11 | 3 | 33 | 20833.3333 |  |  | 687500 |  | 687500
Desarrolladores del SIG (Silvia Cañón) | Personal | 11 | 4 | 44 | 16666.6667 |  |  | 733333.3333 |  | 733333.3333
Desarrolladores del SIG (Mike Parra) | Personal | 11 | 4 | 44 | 16666.6667 |  |  | 733333.3333 |  | 733333.3333
Pruebas Finales | [9 empty] | 0
Gerente del proyecto (Ada Posada) | Personal | 10 | 3 | 30 | 20833.3333 |  |  | 625000 |  | 625000
Desarrolladores del SIG (Silvia Cañón) | Personal | 10 | 3 | 30 | 16666.6667 |  |  | 500000 |  | 500000
Desarrolladores del SIG (Mike Parra) | Personal | 10 | 3 | 30 | 16666.6667 |  |  | 500000 |  | 500000
Ingeniero de sistemas | Personal | 10 | 3 | 30 | 14583.3333 |  |  | 437500 |  | 437500
Documentación del sistema (Instructivos, formatos, presentación) | [9 empty] | 0
Gerente del proyecto (Ada Posada) | Personal | 3 | 3 | 9 | 20833.3333 |  |  |  | 187500 | 187500
Desarrolladores del SIG (Silvia Cañón) | Personal | 3 | 3 | 9 | 16666.6667 |  |  |  | 150000 | 150000
Desarrolladores del SIG (Mike Parra) | Personal | 3 | 3 | 9 | 16666.6667 |  |  |  | 150000 | 150000
Formación y Capacitación del sistema (Manejo, alimentación, Generalidades) | [9 empty] | 0
Gerente del proyecto (Ada Posada) | Personal | 4 | 4 | 16 | 20833.3333 |  |  |  | 333333.3333 | 333333.3333
Desarrolladores del SIG (Silvia Cañón) | Personal | 4 | 4 | 16 | 16666.6667 |  |  |  | 266666.6667 | 266666.6667
Desarrolladores del SIG (Mike Parra) | Personal | 4 | 4 | 16 | 16666.6667 |  |  |  | 266666.6667 | 266666.6667
Ingeniero de sistemas | Personal | 4 | 4 | 16 | 14583.3333 |  |  |  | 233333.3333 | 233333.3333
Ejecutivo Contable y Financiero | Personal | 4 | 4 | 16 | 12500 |  |  |  | 200000 | 200000
Otros Gastos Administrativos | [9 empty] | 0
Refrigerios | Materiales |  | 5000 | Diarios por persona |  | 270000 | 315000 | 365000 | 145000 | 1095000
Papelería | Materiales |  |  | Cargo fijo |  | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 480000
Transportes | Materiales |  | 25000 | Diarios por persona |  | 450000 |  | 750000 | 300000 | 1500000
Equipos tecnológicos | [9 empty] | 0
Licencia Power BI Premium | Equipos |  | 81849.9 | Licencia por usuario |  | 163699.8 | 163699.8 | 163699.8 | 163699.8 | 654799.2
Alquiler de medios tecnológicos | Equipos |  |  | Cargo fijo |  |  |  |  | 80000 | 80000
Uso de equipo de computo (Luz, internet, vida útil) | Equipos |  | 6000 | Por hora / persona |  | 108000 | 378000 | 378000 | 126000 | 990000
Plan celular | Equipos |  | 60000 | Gerente de proyecto / Cargo fijo |  | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 240000
Total Presupuesto de Gastos de Funcionamiento (TPGA) | [5 empty] | 3213366.4667 | 2874199.8 | 6053366.4667 | 2782199.8 | 14923132.5333
Reserva de Contingencia (10%) |  |  | 10% | sobre el valor total del proyecto | [5 empty] | 1492313.2533
Reserva de Gestión (2%) |  |  | 2% | sobre el valor total del proyecto | [5 empty] | 298462.6507
Total Presupuesto proyecto de implementación | [9 empty] | 16415445.7867

## ENTREGABLES
DEFINICIÓN DE ENTREGABLES
ID | ENTREGABLE | DESCRIPCIÓN
E1 | Levantamiento de información
E2 | Centralización de información
E3 | Desarrollo, configuración y parametrización
E4 | Pruebas Finales
E5 | Formación y capacitación del SIG
E6 | Puesta en Producción
E7 | Documentación del proyecto
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20

## ACTIVIDADES
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES
NIVEL | ENTREGABLE | TAREA | DURACION (DÍAS)
E1.1 | Levantamiento de información | Entrevista con líderes funcionales | 11
E1.2 | Levantamiento de información | Entevista con líderes técnicos | 9
E1.3 | Levantamiento de información | Aprobación levantamiento de información | 3
E2.1 | Centralización de información | Recolección de información | 6
E2.2 | Centralización de información | Limpieza de información | 5
E2.3 | Centralización de información | Cargue de información | 6
E2.4 | Centralización de información | Aprobación migración de información | 4
E3.1 | Desarrollo, configuración y parametrización | Preparación de entorno de desarrollo | 6
E3.2 | Desarrollo, configuración y parametrización | Desarrollo del SIG | 11
E3.3 | Desarrollo, configuración y parametrización | Configuración con las bases de datos | 9
E3.4 | Desarrollo, configuración y parametrización | Elaboración de protocolos de seguridad | 4
E4.1 | Pruebas Finales | Pruebas unitarias | 5
E4.2 | Pruebas Finales | Pruebas de calidad | 5
E4.3 | Pruebas Finales | Pruebas integrales | 5
E4.4 | Pruebas Finales | Ajuste de pruebas | 7
E5.1 | Formación y capacitación del SIG | Diseño y aprobación de capacitación | 4
E5.2 | Formación y capacitación del SIG | Ejecución de capacitación | 5
E5.3 | Formación y capacitación del SIG | Evaluación de capacitación | 3
E6.1 | Puesta en Producción | Preproducción | 2
E6.2 | Puesta en Producción | Salida a producción | 4
E6.3 | Puesta en Producción | Estabilización del producto | 1
E7.1 | Documentación del proyecto | Diseño de manuales de usuario | 7
E7.2 | Documentación del proyecto | Diseño de manuales técnicos | 6
E7.3 | Documentación del proyecto | Cierre del proyecto | 1

## ESTIMACIÓN DE COSTOS
ESTIMACIÓN DEL COSTO - IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL PARA LA EMPRESA RT SAS
DEFINICIÓN DE RECURSOS
|  | RECURSO | SALARIO MES | VALOR HORA
| Gerente del proyecto | Personal | 7000000 | 29166.6667
| Ingeniero de seguridad y telecomunicaciones | Personal | 4000000 | 16666.6667
| Especialista en Arquitectura empresarial y estrategia | Personal | 4900000 | 20416.6667
| Líder de mesa de ayuda | Personal | 2000000 | 8333.3333
| Ingeniero de redes | Personal | 4000000 | 16666.6667
| Administrador de base de datos | Personal | 4000000 | 16666.6667
| Desarrollador de software/sistema web | Personal | 4500000 | 18750
| Líder funcional del proyecto | Personal | 3800000 | 15833.3333
| Analista integral de pruebas | Personal | 3500000 | 14583.3333
| Especialista en gestión del cambio | Personal | 3500000 | 14583.3333
ESTIMACIÓN DE COSTO DE SERVICIO DE ENERGÍA
| VALOR KILOVATIO / HORA | 1200 | UN KILOWATIO EQUIVALE A |  | 1000 | VATIOS
| VALOR DEL VATIO | 0.83333 | VALOR DEL VATIO HORA
| CONSUMO HRA EQUIPO DE COMPUTO | 50 | VATIOS HRA
| VALOR DEL CONSUMO DEL EQUIPO POR HORA | 360
ESTIMACIÓN DE COSTO DE SERVICIO DE INTERNET
| PLAN DE INTERNET CLARO 400 MB | 159900
| DIAS HABILES EN MES | 22 | DIAS
| HORAS TRABAJADAS EN UN DIA | 8 | HORAS
| TOTAL HORAS CONSUMIDAS DE INTERNET AL MES | 176 | HORAS
| VALOR HORA DEL SERVICIO | 908.5227
ESTIMACIÓN COSTO DE USO EQUIPO DE COMPUTO
| COSTO DEL EQUIPO | 7000000
| VIDA UTIL DEL EQUIPO | 3 | AÑOS
| DIAS HABILES EN UN AÑO | 260 | DIAS
| HORAS TRABAJADAS EN UN DIA | 8 | HORAS
| TOTAL HORAS VIDA UTIL APROX EQUIPO | 6240 | HORAS
| VALOR HORA DEL EQUIPO | 1121.7949

## PRESUPUESTO DEL PROYECTO
PRESUPUESTO DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL (SIG) EN LA EMPRESA RT SAS
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
NIVEL | FASE | CONCEPTO | RECURSO | DIAS | CANTIDAD | HRAS AL DÍA | TOTAL HORAS | PRECIO HORA | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | TOTAL
E1 | Levantamiento de la información |  |  | 23 | 3 | 12 | 92 | 65416.6667 | 1781666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1781666.6667
E1.1 | Entrevista con líderes funcionales | Líder Funcional | Personal | 11 | 1 | 4 | 44 | 15833.3333 | 696666.6667 | [5 empty] | 696666.6667
E1.2 | Entevista con líderes técnicos | Especialista en arquitectura | Personal | 9 | 1 | 4 | 36 | 20416.6667 | 735000 | [5 empty] | 735000
E1.3 | Aprobación levantamiento de información | Gerente del proyecto | Personal | 3 | 1 | 4 | 12 | 29166.6667 | 350000 | [5 empty] | 350000
E2 | Centralización de Información |  | Personal | 21 | 4 | 16 | 84 | 77500 | 0 | 1563333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563333.3333
E2.1 | Recolección de información | Líder Funcional | Personal | 6 | 1 | 4 | 24 | 15833.3333 |  | 380000 |  |  |  |  | 380000
E2.2 | Limpieza de información | Líder Funcional | Personal | 5 | 1 | 4 | 20 | 15833.3333 |  | 316666.6667 |  |  |  |  | 316666.6667
E2.3 | Cargue de información | Administrador en bases de datos | Personal | 6 | 1 | 4 | 24 | 16666.6667 |  | 400000 |  |  |  |  | 400000
E2.4 | Aprobación migración de información | Gerente del proyecto |  | 4 | 1 | 4 | 16 | 29166.6667 |  | 466666.6667 |  |  |  |  | 466666.6667
E3 | Desarrollo, configuración y parametrización |  | Personal | 41 | 6 | 20 | 208 | 97916.6667 | 0 | 0 | 2050000 | 2150000 | 0 | 0 | 4200000
E3.1 | Preparación de entorno de desarrollo | Ingeniero de redes | Personal | 6 | 1 | 4 | 24 | 16666.6667 |  |  | 400000 |  |  |  | 400000
E3.2 | Desarrollo del SIG | Desarrollador de software | Personal | 11 | 2 | 4 | 88 | 18750 |  |  | 1650000 |  |  |  | 1650000
E3.3 | Configuración con las bases de datos | Administrador en bases de datos | Personal | 9 | 1 | 4 | 36 | 16666.6667 |  |  |  | 600000 |  |  | 600000
E3.4 | Elaboración de protocolos de seguridad | Ingeniero de seguridad | Personal | 4 | 1 | 4 | 16 | 16666.6667 |  |  |  | 266666.6667 |  |  | 266666.6667
E3.2 | Desarrollo del SIG | Gerente del proyecto | Personal | 11 | 1 | 4 | 44 | 29166.6667 |  |  |  | 1283333.3333 |  |  | 1283333.3333
E4 | Pruebas Finales |  | Personal | 71 | 17 | 44 | 306 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 2808333.3333 | 2692500 | 0 | 5500833.3333
E4.1 | Pruebas unitarias | Líder Funcional | Personal | 5 | 1 | 4 | 20 | 15833.3333 |  |  |  | 316666.6667 |  |  | 316666.6667
E4.1 | Pruebas unitarias | Analista de pruebas | Personal | 5 | 1 | 4 | 20 | 14583.3333 |  |  |  | 291666.6667 |  |  | 291666.6667
E4.1 | Pruebas unitarias | Desarrollador de software | Personal | 5 | 2 | 4 | 40 | 18750 |  |  |  | 750000 |  |  | 750000
E4.2 | Pruebas de calidad | Especialista en arquitectura | Personal | 5 | 1 | 4 | 20 | 20416.6667 |  |  |  | 408333.3333 |  |  | 408333.3333
E4.2 | Pruebas de calidad | Desarrollador de software | Personal | 5 | 2 | 4 | 40 | 18750 |  |  |  | 750000 |  |  | 750000
E4.2 | Pruebas de calidad | Analista de pruebas | Personal | 5 | 1 | 4 | 20 | 14583.3333 |  |  |  | 291666.6667 |  |  | 291666.6667
E4.3 | Pruebas integrales | Especialista en arquitectura | Personal | 5 | 1 | 4 | 20 | 20416.6667 |  |  |  |  | 408333.3333 |  | 408333.3333
E4.3 | Pruebas integrales | Desarrollador de software | Personal | 5 | 2 | 4 | 40 | 18750 |  |  |  |  | 750000 |  | 750000
E4.3 | Pruebas integrales | Analista de pruebas | Personal | 5 | 1 | 4 | 20 | 14583.3333 |  |  |  |  | 291666.6667 |  | 291666.6667
E4.3 | Pruebas integrales | Gerente del proyecto | Personal | 5 | 1 | 2 | 10 | 29166.6667 |  |  |  |  | 291666.6667 |  | 291666.6667
E4.4 | Ajuste de pruebas | Desarrollador de software | Personal | 7 | 2 | 2 | 28 | 18750 |  |  |  |  | 525000 |  | 525000
E4.4 | Ajuste de pruebas | Analista de pruebas | Personal | 7 | 1 | 2 | 14 | 14583.3333 |  |  |  |  | 204166.6667 |  | 204166.6667
E4.4 | Ajuste de pruebas | Líder Funcional | Personal | 7 | 1 | 2 | 14 | 15833.3333 |  |  |  |  | 221666.6667 |  | 221666.6667
E5 | Formación y capacitación del SIG |  | Personal | 29 | 7 | 20 | 86 | 126250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563333.3333 | 0 | 1563333.3333
E5.1 | Diseño y aprobación de capacitación | Líder Funcional | Personal | 4 | 1 | 4 | 16 | 15833.3333 |  |  |  |  | 253333.3333 |  | 253333.3333
E5.1 | Diseño y aprobación de capacitación | Especialista en arquitectura | Personal | 4 | 1 | 1 | 4 | 20416.6667 |  |  |  |  | 81666.6667 |  | 81666.6667
E5.1 | Diseño y aprobación de capacitación | Especialista en gestión del cambio | Personal | 4 | 1 | 1 | 4 | 14583.3333 |  |  |  |  | 58333.3333 |  | 58333.3333
E5.1 | Diseño y aprobación de capacitación | Gerente del proyecto | Personal | 4 | 1 | 4 | 16 | 29166.6667 |  |  |  |  | 466666.6667 |  | 466666.6667
E5.2 | Ejecución de capacitación | Especialista en gestión del cambio | Personal | 5 | 1 | 4 | 20 | 14583.3333 |  |  |  |  | 291666.6667 |  | 291666.6667
E5.2 | Ejecución de capacitación | Líder Funcional | Personal | 5 | 1 | 4 | 20 | 15833.3333 |  |  |  |  | 316666.6667 |  | 316666.6667
E5.3 | Evaluación de capacitación | Líder Funcional | Personal | 3 | 1 | 2 | 6 | 15833.3333 |  |  |  |  | 95000 |  | 95000
E6 | Puesta en Producción |  | Personal | 28 | 12 | 44 | 104 | 187916.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578333.3333 | 1578333.3333
E6.1 | Preproducción | Gerente del proyecto | Personal | 2 | 1 | 2 | 4 | 29166.6667 | [5 empty] | 116666.6667 | 116666.6667
E6.1 | Preproducción | Especialista en arquitectura | Personal | 2 | 1 | 4 | 8 | 20416.6667 | [5 empty] | 163333.3333 | 163333.3333
E6.1 | Preproducción | Líder Funcional | Personal | 2 | 1 | 2 | 4 | 15833.3333 | [5 empty] | 63333.3333 | 63333.3333
E6.1 | Preproducción | Especialista en gestión del cambio | Personal | 2 | 1 | 4 | 8 | 14583.3333 | [5 empty] | 116666.6667 | 116666.6667
E6.1 | Preproducción | Administrador en bases de datos | Personal | 2 | 1 | 4 | 8 | 16666.6667 | [5 empty] | 133333.3333 | 133333.3333
E6.1 | Preproducción | Ingeniero de redes | Personal | 2 | 1 | 4 | 8 | 16666.6667 | [5 empty] | 133333.3333 | 133333.3333
E6.1 | Preproducción | Lider de mesa de ayuda | Personal | 2 | 1 | 4 | 8 | 8333.3333 | [5 empty] | 66666.6667 | 66666.6667
E6.2 | Salida a producción | Lider de mesa de ayuda | Personal | 4 | 1 | 4 | 16 | 8333.3333 | [5 empty] | 133333.3333 | 133333.3333
E6.2 | Salida a producción | Especialista en arquitectura | Personal | 4 | 1 | 4 | 16 | 20416.6667 | [5 empty] | 326666.6667 | 326666.6667
E6.2 | Salida a producción | Especialista en gestión del cambio | Personal | 4 | 1 | 4 | 16 | 14583.3333 | [5 empty] | 233333.3333 | 233333.3333
E6.3 | Estabilización del producto | Lider de mesa de ayuda | Personal | 1 | 1 | 4 | 4 | 8333.3333 | [5 empty] | 33333.3333 | 33333.3333
E6.3 | Estabilización del producto | Especialista en gestión del cambio | Personal | 1 | 1 | 4 | 4 | 14583.3333 | [5 empty] | 58333.3333 | 58333.3333
E7 | Documentación del proyecto |  | Personal | 27 | 5 | 12 | 56 | 101666.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059166.6667 | 1059166.6667
E7.1 | Diseño de manuales de usuario | Líder Funcional | Personal | 7 | 1 | 2 | 14 | 15833.3333 | [5 empty] | 221666.6667 | 221666.6667
E7.1 | Diseño de manuales de usuario | Especialista en arquitectura | Personal | 7 | 1 | 2 | 14 | 20416.6667 | [5 empty] | 285833.3333 | 285833.3333
E7.2 | Diseño de manuales técnicos | Líder Funcional | Personal | 6 | 1 | 2 | 12 | 15833.3333 | [5 empty] | 190000 | 190000
E7.2 | Diseño de manuales técnicos | Especialista en arquitectura | Personal | 6 | 1 | 2 | 12 | 20416.6667 | [5 empty] | 245000 | 245000
E7.3 | Cierre del proyecto | Gerente del proyecto | Personal | 1 | 1 | 4 | 4 | 29166.6667 | [5 empty] | 116666.6667 | 116666.6667
| Otros Gastos Administrativos | [7 empty] | 926704.0909 | 331555.9091 | 402074.5455 | 764741.8182 | 1549297.2727 | 1297963.6364 | 5272337.2727
|  | Refrigerios | Proveedor |  |  |  | 5000 | Diarios por persona | 115000 | 105000 | 140000 | 320000 | 410000 | 275000 | 1365000
|  | Papelería | Proveedor |  |  |  | 120000 | Cargo fijo | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 720000
|  | Transportes | Servicio |  |  |  | 25000 | Diarios por persona | 575000 |  |  |  | 725000 | 700000 | 2000000
|  | Consumo de internet | Servicio |  |  |  | 908.5227 | por hora | 83584.0909 | 76315.9091 | 101754.5455 | 232581.8182 | 210777.2727 | 145363.6364 | 850377.2727
|  | Consumo de energía equipos | Servicio |  |  |  | 360 | por hora | 33120 | 30240 | 40320 | 92160 | 83520 | 57600 | 336960
| Equipos tecnológicos | [7 empty] | 507205.1282 | 318230.7692 | 349641.0256 | 511179.4872 | 484256.4103 | 403487.1795 | 2574000
|  | Licencia de software | Equipos |  |  |  | 82000 | Licencia por usuario / cantidad 2 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 984000
|  | Compra de Disco duro de 1 Tera para almacenamiento de datos | Equipos |  |  |  | 180000 | Unidad | 180000 | [5 empty] | 180000
|  | Uso de equipo de computo (Vida útil) | Equipos |  |  |  | 1121.7949 | Por hora / por equipo | 103205.1282 | 94230.7692 | 125641.0256 | 287179.4872 | 260256.4103 | 179487.1795 | 1050000
|  | Plan celular | Equipos |  |  |  | 60000 | Gerente de proyecto / Cargo fijo | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 360000
| Total Presupuesto | [7 empty] | 3215575.8858 | 2213120.0117 | 2801715.5711 | 6234254.6387 | 6289387.0163 | 4338950.8159 | 25093003.9394
|  | Reserva de Contingencia (10%) |  |  |  |  | 10% | sobre el valor total del proyecto | [6 empty] | 2509300.3939
|  | Reserva de Gestión (2%) |  |  |  |  | 2% | sobre el valor total del proyecto | [6 empty] | 501860.0788
|  | Total Presupuesto proyecto de implementación SIG | [12 empty] | 28104164.4121

## RESUMEN PRESUPUESTO (hidden)
IND | ENTREGABLE | RECURSOS EN HORAS | RECURSOS GLOBAL | PLANEADO | EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN
1 | Levantamiento de información | 1781666.6667 | 1433909.2191 | 3215575.8858 |  | 3215575.8858 | 0%
2 | Centralización de información | 1563333.3333 | 649786.6783 | 2213120.0117 |  | 2213120.0117 | 0%
3 | Desarrollo, configuración y parametrización | 4200000 | 751715.5711 | 4951715.5711 |  | 4951715.5711 | 0%
4 | Pruebas Finales | 5500833.3333 | 1275921.3054 | 6776754.6387 |  | 6776754.6387 | 0%
5 | Formación y capacitación del SIG | 1563333.3333 | 2033553.683 | 3596887.0163 |  | 3596887.0163 | 0%
6 | Puesta en Producción | 1578333.3333 | 850725.4079 | 2429058.7413 |  | 2429058.7413 | 0%
7 | Documentación del proyecto | 1059166.6667 | 850725.4079 | 1909892.0746 |  | 1909892.0746 | 0%
| TOTAL | 17246666.6667 | 7846337.2727 | 25093003.9394 | 0 | 25093003.9394 | 0%
Presupuesto del Proyecto
| Recurso | Asignación
| Personal | 17246666.6667
| Material | 5272337.2727
| Equipo | 2574000
| Contingencia | 3011160.4727
| Total | 28104164.4121

## RESUMEN PRESUPUESTO.
IND | ENTREGABLE | RECURSOS EN HORAS | RECURSOS GLOBAL | PLANEADO
1 | Levantamiento de información | 1781666.6667 | 1433909.2191 | 3215575.8858
2 | Centralización de información | 1563333.3333 | 649786.6783 | 2213120.0117
3 | Desarrollo, configuración y parametrización | 4200000 | 751715.5711 | 4951715.5711
4 | Pruebas Finales | 5500833.3333 | 1275921.3054 | 6776754.6387
5 | Formación y capacitación del SIG | 1563333.3333 | 2033553.683 | 3596887.0163
6 | Puesta en Producción | 1578333.3333 | 850725.4079 | 2429058.7413
7 | Documentación del proyecto | 1059166.6667 | 850725.4079 | 1909892.0746
| TOTAL | 17246666.6667 | 7846337.2727 | 25093003.9394
Presupuesto del Proyecto
| Recurso | Asignación
| Personal | 17246666.6667
| Material | 5272337.2727
| Equipo | 2574000
| Contingencia | 3011160.4727
| Total | 28104164.4121

## Hoja3 (hidden)
CALCULO DE HORAS PERSONAL ENCARGADAS DEL SIG
CARGO | NOMBRE | DEDICACIÓN | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | MES | DIAS | HRA/DÍA | HRA/MES | PRECIO HORA | VALOR TOTAL
Gerente del proyecto | Ada Posada | Medio Tiempo | Levantamiento de la información | DICIEMBRE | 18 | 4 | 72 | 20833.3333 | 1500000
Ejecutivo Contable y Financiero | Hingryt Vega | Horas | Levantamiento de la información | DICIEMBRE | 5 | 4 | 20 | 12500 | 250000
Ingeniero de sistemas | Wilson Castillo | Horas | Levantamiento de la información | DICIEMBRE | 5 | 4 | 20 | 14583.3333 | 291666.6667
Gerente del proyecto | Ada Posada | Horas | Centralización de información | ENERO | 21 | 1 | 21 | 20833.3333 | 437500
Colaboradores | Silvia Cañon | Horas | Centralización de información | ENERO | 21 | 2 | 42 | 16666.6667 | 700000
Colaboradores | Mike Parra | Horas | Centralización de información | ENERO | 21 | 2 | 42 | 16666.6667 | 700000
Gerente del proyecto | Ada Posada | Medio Tiempo | Normalización de la información | FEBRERO | 11 | 3 | 33 | 20833.3333 | 687500
Colaboradores | Silvia Cañon | Medio Tiempo | Normalización de la información | FEBRERO | 11 | 3 | 33 | 16666.6667 | 550000
Colaboradores | Mike Parra | Medio Tiempo | Normalización de la información | FEBRERO | 11 | 3 | 33 | 16666.6667 | 550000
Gerente del proyecto | Ada Posada | Medio Tiempo | Pruebas finales | FEBRERO | 10 | 3 | 30 | 20833.3333 | 625000
Colaboradores | Silvia Cañon | Medio Tiempo | Pruebas finales | FEBRERO | 10 | 3 | 30 | 16666.6667 | 500000
Colaboradores | Mike Parra | Medio Tiempo | Pruebas finales | FEBRERO | 10 | 3 | 30 | 16666.6667 | 500000
Ingeniero de sistemas | Wilson Castillo | Horas | Pruebas finales | FEBRERO | 10 | 3 | 30 | 14583.3333 | 437500
Gerente del proyecto | Ada Posada | Horas | Entrega del SIG - Capacitación | MARZO | 4 | 4 | 16 | 20833.3333 | 333333.3333
Colaboradores | Silvia Cañon | Horas | Entrega del SIG - Capacitación | MARZO | 4 | 4 | 16 | 16666.6667 | 266666.6667
Colaboradores | Mike Parra | Horas | Entrega del SIG - Capacitación | MARZO | 4 | 4 | 16 | 16666.6667 | 266666.6667
Ingeniero de sistemas | Wilson Castillo | Horas | Capacitación | MARZO | 4 | 4 | 16 | 14583.3333 | 233333.3333
Ejecutivo Contable y Financiero | Hingryt Vega | Horas | Capacitación | MARZO | 4 | 4 | 16 | 12500 | 200000
9029166.6667
CRONOGRAMA
| Febrero | del 1 al 16 | Desarrollo del SIG
| Febrero | del 17 al 29 | Pruebas finales
Note on E8: ADA POSADA: La idea principal detrás de la centralización de la información es tener un repositorio central o base de datos donde se almacenan todos los datos relevantes de una organización
Note on E11: ADA POSADA: La normalización de la información se refiere a un proceso en el que se estructuran y organizan los datos de una base de datos para reducir la redundancia y la inconsistencia, permitiendo un almacenamiento eficiente y facilitando la recuperación de la información de manera más rápida y precisa

## Hoja1 (hidden)
CONTINGENCIA
Sedebe tener en cuenta los riesgos:
Cambios en requerimientos
Demoras en el proceso

## PRESUPUESTO NOMINA PERSONAL con (hidden)
PRESUPUESTO DE NOMINA DE PERSONAL MENSUAL
|  |  |  | DEVENGADO |  |  |  | DEDUCIDO
CARGO | CANTIDAD | SUELDO BASICO | DIAS LABORADOS | TOTAL | EXTRA Y RECARGOS | AUX DE TRANSPORTE | TOTAL DEVENGADO | ISS | PENSION | PRESTAMOS | OTROS | TOTAL DEDUCIDO | NETO PAGADO
Gerente General | 1 | 6000000 | 30 | 6000000 |  |  | 6000000 | 240000 | 240000 |  |  | 480000 | 5520000 | 7000000
Jefe Administrativo y Financiero | 1 | 5000000 | 30 | 5000000 |  |  | 5000000 | 200000 | 200000 |  |  | 400000 | 4600000 | 4500000
Contador Publico | 1 | 3480000 | 30 | 3480000 |  |  | 3480000 | 139200 | 139200 |  |  | 278400 | 3201600 | 4000000
Asistente administrativo | 1 | 1700000 | 30 | 1700000 |  | 140606 | 1840606 | 73624.24 | 73624.24 |  |  | 147248.48 | 1693357.52 | 1700000
TOTAL NOMINA ADMINISTRATIVA |  | 16180000 |  | 16180000 | 0 | 140606 | 16320606 | 652824.24 | 652824.24 | 0 | 0 | 1305648.48 | 15014957.52
Conductores | 20 | 2100000 | 30 | 42000000 | 5250000 | 2812120 | 50062120 | 2002484.8 | 2002484.8 |  |  | 4004969.6 | 46057150.4 | 46000000
Mecanico | 1 | 2100000 | 30 | 2100000 |  | 140606 | 2240606 | 89624.24 | 89624.24 |  |  | 179248.48 | 2061357.52 | 2100000
Operario de GPS | 1 | 1200000 | 30 | 1200000 |  | 140606 | 1340606 | 53624.24 | 53624.24 |  |  | 107248.48 | 1233357.52 | 1200000
Oficios varios | 1 | 1160000 | 30 | 1160000 |  | 140606 | 1300606 | 52024.24 | 52024.24 |  |  | 104048.48 | 1196557.52 | 1200000
TOTAL NOMINA OPERATIVA |  | 6560000 |  | 46460000 | 5250000 | 3233938 | 54943938 | 2197757.52 | 2197757.52 | 0 | 0 | 4395515.04 | 50548422.96
TOTAL PRESUPUESTO PERSONAL |  | 22740000 |  | 62640000 | 5250000 | 3374544 | 71264544 | 2850581.76 | 2850581.76 | 0 | 0 | 5701163.52 | 65563380.48
APORTES PARAFISCALES | % | VALOR | PROVISIONES |  | VALOR
SALUD | 8.5% | 0 | CESANTIAS | 8.333% | 5938712 |  | El auxilio de transporte debe incluirse para liquidar las prestaciones sociales como las cesantías, intereses a las cesantías y primas de servicios, pero no para la liquidación de las vacaciones ni de los aportes al Sistema de Seguridad Social, señaló el Ministerio de la Protección Social. Explicó que aunque dicho auxilio no hace parte integrante del salario, pues no retribuye directamente los servicios prestados por el trabajador y no constituye ingresos para el mismo, por ficción legal se entiende incluido para efectos de liquidar las prestaciones sociales.
ICBF | 3% |  | I/CESANTIAS | 1% | 59387.12
SENA | 2% |  | PRIMA DE SERV. | 8.333% | 5938712
CAJAS DE COMPESACION | 4% | 2715600 | VACACIONES | 4.167% | 2828750
PENSION | 12% | 8146800
ARP | 2.436% | 1653800.4
SUBTOTAL |  | 12516200.4 | SUBTOTAL |  | 14765561.12
TOTAL APROPIACIONES MENSUALES |  |  | 27281761.52
INDICADORES
SALARIO MINIMO | 1160000
AUXILIO DE TRANSPORTE | 140606
Artículo 114-1 del estatuto tributario
«Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.»
CALCULO HORAS EXTRAS MES
Horario Lunes a sábado de 7 am a 5pm
Se laboran 9 horas diarias con derecho a una hora de almuerzo
Horas permitidas semanales | 48 | horas
Horas totales semanales trabajadas | 54 | horas
Total horas extras por empleado por semana | 6 | horas semanales
Total horas extras por dia | 120 | horas diarias extras
Total horas extras mes | 480 | horas extras mes
Valor hora conductores | 8750 | ordinarias
Valor hora extra diurna | 10937.5

## PRESUPUESTO MAESTRO contingenci (hidden)
PRESUPUESTO MAESTRO
INFLACION AÑO 2022 | 13.12%
INFLACIÓN ESTIMADA 2023 | 8.7%
INFLACIÓN ESTIMADA 2024 | 3.5%
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO O ADMINISTRATIVOS
MESES | MONTOS ANUALES |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL
CONCEPTO | [10 empty] | Valor Optimista | Valor Pesimista | Estimado 3 puntos | Desviación Estándar | Varianza
Nomina administrativa | #REF! | mensual |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 206400000 | #REF! | #REF! | #REF!
Nomina de personal operativo | #REF! | mensual |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 606000000 | #REF! | #REF! | #REF!
Seguridad social | #REF! | mensual valor de la nomina | se pagan mensualmente |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Aportes parafiscales | #REF! | mensual valor de la nomina | se pagan mensualmente |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Prestaciones sociales | #REF! | mensual valor de la nomina | se paga a final de año |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 168000000 | #REF! | #REF! | #REF!
Arrendamiento de oficinas | 2000000 | mensual |  |  | 24000000 | 26088000 | 27001080 | 77089080 | #REF!
Licencias de sofware | 4500000 | se paga al inicio del año |  |  | 4500000 | 4891500 | 5062702.5 | 14454202.5 | #REF!
Papeleria y cafetería | 600000 | trimestre vencido |  |  | 2400000 | 2608800 | 2700108 | 7708908 | #REF!
Energia | 350000 | mensual |  |  | 4200000 | 4565400 | 4725189 | 13490589 | #REF!
Acueducto | 200000 | bimestral |  |  | 1200000 | 1304400 | 1350054 | 3854454 | #REF!
Internet | 280000 | mensual |  |  | 3360000 | 3652320 | 3780151.2 | 10792471.2 | #REF!
Plan de datos para conductores | 39000 | mensual x 20 conductores |  |  | 9360000 | 10174320 | 10530421.2 | 30064741.2 | #REF!
Reserva para imprevistos | 3500000 | mensual |  |  | 42000000 | 45654000 | 49625898 | 137279898 | #REF!
Total Presupuesto de Gastos de Funcionamiento (TPGA) |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN
MESES | MONTOS ANUALES |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL
CONCEPTO
Matrícula | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF!
Seguros de accidentes de tránsito -SOAT | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Seguro de transporte | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Revisión tecnomecánica y de gases (Si aplica) | #REF! | #REF! |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Inscripción servicio de transporte público | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tarjetas de operación | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Gps por vehículo | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Pago de impuesto de vehículos | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Seguro contratodo | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 120000000 | #REF! | #REF! | #REF!
Total Presupuesto de Gastos de operación (TPGO) |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PRESUPUESTO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO
MESES | MONTOS ANUALES |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL
CONCEPTO
Combustibles, lubricantes, refrigerantes y otros insumos | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Parqueaderos | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Mantenimientos preventivos | #REF! | #REF! |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Lavado del vehículo | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cambio de elementos por desgaste: Llantas, pastillas, correas | #REF! | #REF! |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Cambio de aceite | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Peajes | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Total Presupuesto de mantenimiento (TPGM) |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Subtotal |  |  |  |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PRESUPUESTO DE FINANCIACION
MESES |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CONCEPTO | [9 empty] | Valor Presupuesto | Valor Optimista | Valor Pesimista | Estimado 3 puntos | Desviación | Varianza
Abono a capital préstamo Banco |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF!
Interes a pagar |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | #REF! |  |  | #REF!
Total Presupuesto de financiación (TPF) |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | #REF!
[10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PRESUPUESTO
MESES |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL
CONCEPTO
Total Presupuesto de Gastos de Funcionamiento (TPGA) |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
Total Presupuesto de Gastos de operación (TPGO) |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
Total Presupuesto de mantenimiento (TPGM) |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | Contingencia | #REF!
Total Presupuesto de financiación (TPF) |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Presupuesto Subtotal |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Reserva de Contingencia (CAPEX) |  |  |  |  | 224000000 |  |  | 224000000 | #REF!
Reserva de Contingencia (OPEX) (8% TPGA+TPGO+TPGM) |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Reserva de Gestión (2% TPGA+TPGO+TPGM) |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Presupuesto Total |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Estando en equilibrio los INGRESOS que se requieren | #REF!
Estimación de los Ingresos | [15 empty] | CAPEX
Tasa impositiva | 35% | [14 empty] | Valor Presupuesto (A) | #REF!
margen de ganancia | 22% | [14 empty] | Valor Optimista | #REF!
[16 empty] | Valor Pesimista | #REF!
Estimacion de los INGRESOS = | Total costos y gastos * ( 1 - T ) |  |  | #REF! | #REF! | [10 empty] | Estimación 3 puntos | #REF!
| ( 1- T - MG ) |  |  | 43% | [11 empty] | Desviación | #REF!
[16 empty] | Varianza | #REF!
EdR | [15 empty] | Valor más probable con 95% de confianza (B) | #REF!
Ventas (INGRESOS) | #REF! | [14 empty] | Contingencia CAPEX (A-B) | #REF!
- Costos y Gastos | #REF! | Incluye Inversiones y abonos a capita de la deuda
Utilidad antes de impuestos | #REF! | [14 empty] | OPEX
- impuestos | #REF! | [14 empty] | Valor Presupuesto (A) | #REF!
Utiidad neta | #REF! | [14 empty] | Valor Optimista | #REF!
[16 empty] | Valor Pesimista | #REF!
Rentabilidad ROS = Margen neto | #REF! | [14 empty] | Estimación 3 puntos | #REF!
[16 empty] | Desviación | #REF!
[16 empty] | Varianza | #REF!
[16 empty] | Valor más probable con 95% de confianza (B) | #REF!
[16 empty] | Contingencia OPEX (A-B) | #REF!
[16 empty] | Contingencia OPEX % | #REF!