## 1. Instrucciones
Análisis de Impacto P5 Versión 5.0.1
Alineada con la Versión 3.0
Instrucciones
Por favor apoye nuestro compromiso con la sostenibilidad y no imprima
este documento a menos que sea absolutamente necesario hacerlo.
1. Información General
¿Preguntas o Problemas? | Si tiene preguntas sobre este formulario, o problemas para usarlo, contáctenos en:
info@greenprojectmanagement.org
Uso de MS Excel | Estas instrucciones asumen que el usuario tiene un conocimiento práctico básico de Excel. No se requiere una gran experiencia.
Entrada de Datos | Los campos de entrada de datos están sombreados en gris (como esta celda).
Este documento fue diseñado por GPM para los usuarios del ciclo de vida de sus proyectos PRiSM. El diseño de este documento está autorizado a otros bajo la licencia internacional Creative Commons Attribution 4.0.
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Contenido en azul oscuro no está incluido en la licencia.
2. Hoja de Trabajo de Entradas de Ejemplos
Contenido | Esta hoja de trabajo contiene varias entradas de ejemplos para ilustrar cómo usar las pestañas de entradas
3. Hoja de Trabajo de Aprobaciones
Nombre de la Organización | Ingrese el nombre de su organización en el espacio proporcionado.
Nombre del Proyecto | Ingrese el nombre de su proyecto en el espacio proporcionado.
Aprobaciones | Ingrese los nombres y las funciones de las personas que aprobaron cada versión del Análisis de impacto P5. Cree filas y números de versión adicionales según sea necesario.
4 - 6 Hojas de Trabajo de Impactos
General | Revise las descripciones de Lentes, categorías, subcategorías y elementos en el Estándar P5 para la Sostenibilidad en la Gestión de Proyectos versión 3.0
Considere los procesos de gestión de proyectos y la vida útil del producto entregado. ¿Qué eventos internos y externos pueden ocurrir? Revise cada elemento de los cinco lentes y complete la información.
Elemento | Este campo indica el elemento que será evaluado. El icono correspondiente de la Ontología P5 está a la izquierda.
Descripción | La descripción del elemento se proporciona como referencia a partir del glosario del Estándar P5.
¿Calificado? | Hay cinco lentes por elemento respecto de los cuales calificar. Seleccione Yes o No en el menú desplegable para indicar si está utilizando esa lente en la evaluación. (Para obtener más información sobre lentes, consulte la página 6 del Estándar P5).
Descripción de la Causa | Describa la(s) causa(s) del evento.
Impacto Potencial | Describa el(los) impacto(s) potencial(es) de sostenibilidad de cada uno.
Respuesta Propuesta | Identifique las posibles respuestas a cada evento para minimizar el impacto de los eventos negativos y maximizar el impacto de los eventos positivos.
Puntajes de los Impactos Antes | En las columnas de puntaje, puntúe del 1 al 5 utilizando la guía del cuadro a continuación.
| 5 | Fuerte Impacto Positivo significa que este impacto mejorará significativamente los resultados del proyecto desde una perspectiva de sostenibilidad.
| 4 | Impacto Positivo significa que este impacto mejorará los resultados del proyecto desde una perspectiva de sostenibilidad.
| 3 | Neutral significa que no se espera que este impacto afecte los resultados del proyecto desde una perspectiva de sostenibilidad.
| 2 | Impacto Negativo significa que este impacto empeorará los resultados del proyecto desde una perspectiva de sostenibilidad.
| 1 | Impacto Negativo Severo significa que este impacto empeorará severamente los resultados del proyecto desde una perspectiva de sostenibilidad.
Puntaje de los Impactos Después | Ingrese un número del 1 al 5 usando la misma guía una vez que se haya completado la respuesta propuesta.
Cambio | Esta columna calcula la diferencia entre los puntajes de impactos antes y después. Los puntajes que aumentan indican mejora, los puntajes que disminuyen indican que el impacto ha empeorado.
Resultado | Esta columna se utiliza para ingresar el resultado final una vez que se ha tomado la acción.
7. Puntajes
Contenido |  | Esta hoja de trabajo muestra los puntajes de las pestañas de entrada
8. Gráficos y Tablas
Contenido |  | Esta hoja de trabajo muestra gráficos y diagramas de los datos del Análisis de las Entradas.
version 5.0.
Rango Aceptable
Rango Inaceptablee

## 2.Entradas Impactos a personas
Impacto a las Personas
Categoría | Prácticas Laborales y Trabajo Decente | Lente | ¿Calificado? | Descripción (Causa) | Impacto Potencial en la Sostenibilidad | Puntaje Inicial del Impacto (Antes) | Respuesta Propuesta | Nuevo Puntaje del Impacto (Después) | Cambio | Resultado
Elemento | Definición
Employment and Staffing | Empleo y dotación de personal es el proceso de obtener el personal necesario para llevar a cabo el proyecto. Incluye identificar las habilidades requeridas para completar con éxito el proyecto, reclutar personas potenciales (interna o externamente), gestionar su tiempo y desempeño, capacitarlos cuando sea necesario y compensarlos en consecuencia. | Vida Útil | Yes | Falta de habilidades específicas en reciclaje y manejo de residuos fotovoltaicos. | Baja eficiencia en operaciones y mayor dependencia de expertos externos. | 3 | Capacitar al personal local en tecnologías sostenibles y reciclaje avanzado. | 4 | 1 | Mayor autonomía y eficiencia operativa.
|  | Mantenimiento | Yes | Deficiencia en retención del talento debido a condiciones laborales iniciales limitadas. | Rotación frecuente de empleados, afectando la continuidad del proyecto. | 2 | Mejorar las condiciones laborales y ofrecer incentivos de retención. | 3 | 1 | Estabilidad en el equipo y mejora en la calidad operativa.
|  | Eficacia | Yes | Mercado laboral emergente en reciclaje facilita la contratación de nuevos talentos a largo plazo. | La creciente demanda de profesionales en economía circular y energías renovables puede ser aprovechada mediante alianzas con universidades y centros de formación. | 4 | Desarrollar programas de pasantías y formación en colaboración con entidades académicas. | 5 | 1 | Potencial acceso a una cantera de talento capacitado y alineado con los valores del proyecto.
|  | Eficiencia | Yes | Falta de personal con experiencia en reciclaje y manejo de residuos solares en Bogotá. | Dependencia de consultores externos, limitando la capacidad de construcción de conocimiento interno. | 3 | Incorporar consultores locales con experiencia en sostenibilidad y desarrollar una red inicial de talento capacitado. | 4 | 1 | Desarrollo inicial del equipo interno y reducción de costos de dependencia externa.
|  | Imparcialidad | Yes | Procesos de reclutamiento inicial sin estándares definidos pueden dar lugar a prácticas discriminatorias no intencionales. | Falta de cohesión en el equipo inicial y posible pérdida de credibilidad en la fase temprana del proyecto. | 2 | Crear políticas de reclutamiento justas y transparentes desde el inicio. | 2 | 0 | Equipo diverso y alineado con los principios de sostenibilidad.
Labor Management Relations | Relaciones laborales/empresariales en el contexto del proyecto significa generar confianza, comprensión y cooperación entre el proyecto y otros directores, el personal de la organización y los miembros del equipo de proyecto. Implica respetar las opiniones de los demás, resolver conflictos de manera proactiva, comunicarse con claridad y asegurar que todos conozcan sus roles y responsabilidades | Vida Útil | Yes | Marco regulatorio favorable en sostenibilidad facilita la aceptación y apoyo del proyecto. | Existen incentivos gubernamentales y normativas que respaldan iniciativas de reciclaje sostenible. | 4 | Aprovechar beneficios fiscales y programas de apoyo estatales. | 5 | 1 | Mayor respaldo institucional y viabilidad del proyecto a largo plazo.
|  | Mantenimiento | Yes | Posibilidad de alianzas estratégicas con universidades y centros de investigación. | La colaboración con instituciones académicas puede impulsar la innovación en reciclaje y nuevas tecnologías de recuperación de materiales. | 3 | Desarrollar convenios de investigación aplicada y programas de transferencia tecnológica. | 5 | 2 | Innovación en procesos y optimización de costos mediante investigación y desarrollo.
|  | Eficacia | Yes | Baja comunicación en etapas iniciales con stakeholders clave, como el gobierno y reguladores ambientales. | Retrasos en la obtención de permisos o financiamiento clave para la operación inicial. | 2 | Implementar una estrategia de comunicación temprana para involucrar actores relevantes desde la fase de análisis de mercado. | 3 | 1 | Mayor alineación con actores clave y avances más rápidos en permisos.
|  | Eficiencia | Yes | Falta de claridad en roles y responsabilidades, causando malentendidos. | Afecta la colaboración y genera conflictos internos. | 1 | Definir roles con claridad y establecer canales efectivos de comunicación interna. | 3 | 2 | Mayor cohesión y productividad del equipo.
|  | Imparcialidad | Yes | Falta de claridad en roles y responsabilidades en las relaciones con socios estratégicos. | Posible confusión y retrasos en la definición de roles que genera tensiones,afecta la cohesión del equipo y disminuye la confianza en el proyecto. | 1 | Establecer acuerdos claros con socios y colaboradores, definiendo roles desde la fase de exploración. | 3 | 2 | Relación sólida con socios y mayor claridad en objetivos compartidos.
Project Health and Safety | Salud y seguridad del proyecto es la práctica de crear condiciones de trabajo seguras para el personal involucrado en el proyecto. Implica la implementación de medidas como la evaluación de peligros, la gestión de riesgos, la capacitación, el cumplimiento y la investigación. Su objetivo principal es asegurar que los trabajadores no estén expuestos a riesgos innecesarios mientras realizan su trabajo | Vida Útil | Yes | La normatividad vigente en seguridad industrial facilita la adopción de mejores prácticas. | Marco regulatorio en Colombia ya establece medidas claras que pueden implementarse sin costos adicionales significativos. | 3 | Integrar la normativa en la fase de planificación del proyecto. | 4 | 1 | Reducción de riesgos y mejora en cumplimiento normativo.
|  | Mantenimiento | Yes | Falta de protocolos iniciales para manejo seguro de residuos tóxicos en las fases exploratorias. | Riesgos potenciales para los trabajadores durante pruebas o actividades piloto. | 2 | Definir protocolos básicos de manejo seguro y proporcionar equipos de protección durante actividades exploratorias. | 3 | 1 | Operaciones piloto más seguras y mayor confianza en la gestión de riesgos iniciales.
|  | Eficacia | Yes | Insuficiente implementación de protocolos de seguridad para el manejo de materiales tóxicos como plomo y cadmio. | Alto riesgo de accidentes laborales, afectando la responsabilidad social del proyecto. | 2 | Implementar estrictos protocolos de seguridad y equipos de protección personal (EPP). | 3 | 1 | Disminución significativa del riesgo laboral y cumplimiento normativo.
|  | Eficiencia | Yes | Existen certificaciones de seguridad industrial que pueden ser gestionadas para reforzar la imagen del proyecto. | Obtener certificaciones en seguridad podría aumentar la confianza de los inversores y facilitar alianzas estratégicas. | 3 | Iniciar trámites para certificaciones como ISO 45001. | 5 | 2 | Credibilidad y cumplimiento más sólido en seguridad.
|  | Imparcialidad | No | [5 empty] | 0
Training and Qualifications | La capacitación y calificación es el proceso de asegurar que los miembros del equipo de proyecto tengan las habilidades necesarias para completar su trabajo de manera eficaz. Implica proporcionar instrucción, evaluar la competencia, monitorear el desempeño y ofrecer orientación | Vida Útil | Yes | Existen programas de formación gubernamentales gratuitos en temas de sostenibilidad y reciclaje. | Uso de programas ofrecidos por el SENA y otras entidades para capacitar al equipo sin costos elevados. | 3 | Crear un plan de capacitación basado en programas externos disponibles. | 4 | 1 | Mayor acceso a formación técnica sin grandes inversiones.
|  | Mantenimiento | No | [5 empty] | 0
|  | Eficacia | Yes | Tendencia creciente en la industria hacia certificaciones en sostenibilidad, lo que hace que más profesionales busquen especialización. | Fomentar certificaciones especializadas en gestión de residuos y economía circular dentro del equipo. | 3 | Incentivar certificaciones en temas clave del proyecto. | 4 | 1 | Profesionales mejor capacitados y diferenciación en el mercado.
|  | Eficiencia | Yes | Falta de acceso a programas de capacitación en sostenibilidad y reciclaje avanzado. | Bajo rendimiento y aumento de errores operativos. | 2 | Ofrecer capacitaciones continuas en tecnologías avanzadas y economía circular. | 3 | 1 | Equipo mejor preparado y operaciones más eficientes.
|  | Imparcialidad | Yes | Participación desigual de miembros del equipo en oportunidades de formación técnica inicial. | Brechas de conocimiento dentro del equipo, limitando el desempeño. | 2 | Garantizar igualdad de acceso a capacitaciones iniciales para todos los miembros del equipo. | 3 | 1 | Mayor cohesión y uniformidad en habilidades del equipo.
Organizational Learning | Aprendizaje organizacional es una forma de gestión del conocimiento en la que se alienta a los componentes y a los empleados de la organización a capturar, compartir y aplicar su conocimiento. Esto permite a la organización adaptar y mejorar sus procesos, productos y servicios a lo largo del tiempo. | Vida Útil | No | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento | Yes | Redes de colaboración con otras empresas del sector permiten compartir mejores prácticas. | Participar en asociaciones industriales y foros de economía circular para aprender de experiencias previas. | 2 | Vinculación con redes de sostenibilidad y reciclaje. | 4 | 2 | Acceso a experiencias y soluciones probadas en la industria.
|  | Eficacia | Yes | Cultura de innovación en la industria permite que las empresas adopten nuevas prácticas con mayor rapidez. | Fomentar una mentalidad de mejora continua en el equipo mediante sesiones de innovación y retroalimentación. | 3 | Realizar reuniones periódicas de innovación y revisión de procesos. | 4 | 1 | Mayor adaptabilidad y capacidad de evolución del proyecto.
|  | Eficiencia | Yes | Falta de sistemas adecuados para documentar y compartir aprendizajes dentro del equipo. | Sin un aprendizaje organizacional efectivo, la innovación y la mejora continua se ven limitadas, afectando la competitividad y la sostenibilidad a largo plazo. | 2 | Implementar plataformas de gestión del conocimiento y promover una cultura de aprendizaje compartido. | 3 | 1 | Mejora en la capacidad de adaptación e innovación continua dentro de la organización.
|  | Imparcialidad | No | [5 empty] | 0
Equal Opportunity | Igualdad de oportunidades es la práctica de brindar a las personas acceso a trabajos, oportunidades y responsabilidades en función de sus calificaciones, independientemente del género, la raza, la edad u otras características. Busca eliminar cualquier tipo de discriminación en el lugar de trabajo y asegurar que todos los miembros del equipo reciban un trato justo y tengan las mismas oportunidades de participar de manera adecuada. | Vida Útil | Yes | Brindar acceso equitativo a oportunidades. | Falta de equidad puede generar rotación de talento. | 2 | Implementación de políticas de inclusión desde el inicio. | 4 | 2 | mplementación de políticas de inclusión desde el inicio fortalece la imagen del proyecto.
|  | Mantenimiento | No | [5 empty] | 0
|  | Eficacia | No | [5 empty] | 0
|  | Eficiencia | Yes | Poca diversidad afecta la creatividad y resolución de problemas. | Fomentar un ambiente de trabajo inclusivo. | 2 | Equipos más innovadores y cohesionados. | 5 | 3 | Reducción de rotación de personal al generar un ambiente equitativo.
|  | Imparcialidad | Yes | Procesos iniciales de contratación no estructurados pueden resultar en desigualdad de oportunidades. | Percepción de injusticia que afecta la cohesión del equipo en la etapa temprana. | 2 | Diseñar un sistema de contratación basado en competencias y transparencia para la etapa exploratoria. | 3 | 1 | Equipo más diverso y alineado con los principios de igualdad desde el inicio
Local Competence Development | Desarrollo de competencias locales es el proceso de fomentar y expandir las habilidades, el conocimiento y la experiencia en las localidades en las que opera el proyecto. Puede implicar brindar capacitación o educación a las personas locales, así como alentar la colaboración y el intercambio de recursos entre la organización del proyecto y las organizaciones locales o las personas locales. | Vida Útil | Yes | Baja participación de comunidades locales en las fases iniciales del proyecto. | Poca aceptación y alineación del proyecto con actores locales y sus expectativas. | 1 | Iniciar programas de capacitación en economía circular para comunidades cercanas. | 2 | 1 | Mayor aceptación del proyecto y generación de valor local desde etapas iniciales.
|  | Mantenimiento | No | [5 empty] | 0
|  | Eficacia | No | [5 empty] | 0
|  | Eficiencia | No | [5 empty] | 0
|  | Imparcialidad | No | [5 empty] | 0
Work-Life Harmony and Mental Health | Armonía trabajo-vida y salud mental se refiere a la capacidad de las personas para lograr un equilibrio entre sus objetivos profesionales y los compromisos dentro de sus vidas personales. Esto implica tomar descansos regulares del trabajo, desarrollar hábitos de trabajo saludables y participar en actividades que brinden una sensación de alegría y satisfacción. | Vida Útil | No | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento | Yes | Altos niveles de presión para lograr metas iniciales pueden afectar el bienestar del equipo. | Estrés laboral elevado y baja productividad en actividades exploratorias. | 1 | Implementar horarios flexibles y actividades de bienestar desde el inicio del proyecto. | 3 | 2 | Equipo más comprometido y con mayor bienestar en la fase de descubrimiento.
|  | Eficacia | No | [5 empty] | 0
|  | Eficiencia | No | [5 empty] | 0
|  | Imparcialidad | No | [5 empty] | 0
Categoría | Sociedad y Clientes | Lente | ¿Calificado? | Descripción (Causa) | Impacto Potencial en la Sostenibilidad | Puntaje Inicial del Impacto (Antes) | Respuesta Propuesta | Nuevo Puntaje del Impacto (Después) | Cambio | Resultado
Elemento | Descripción
Community Engagement | Participación de la comunidad es la práctica de tratar a los residentes locales como partes interesadas en el proyecto. Esto es esencial ya que asegura que las necesidades y perspectivas locales se tengan en cuenta al tomar cualquier acción que afecte a la comunidad. También requiere un intercambio bidireccional de información e ideas entre el equipo de proyecto y la comunidad para que el proyecto sea más eficaz, eficiente y beneficioso para todos los involucrados. | Vida Útil | Yes | Baja participación inicial de las comunidades locales en decisiones sobre reciclaje de paneles. | Desconexión con las necesidades locales, lo que podría limitar la aceptación del proyecto. | 2 | Realizar talleres comunitarios para informar sobre beneficios del reciclaje y recoger retroalimentación local. | 3 | 1 | Mayor aceptación comunitaria y alineación con necesidades locales.
|  | Mantenimiento | No | [5 empty] | 0
|  | Eficacia | No | [5 empty] | 0
|  | Eficiencia | No | [5 empty] | 0
|  | Imparcialidad | Yes | Falta de mecanismos claros para garantizar la representación de todas las comunidades interesadas. | Potencial percepción de exclusión, generando desconfianza en la etapa temprana del proyecto. | 2 | Establecer comités comunitarios para integrar representantes de diferentes grupos locales. | 3 | 1 | Mayor confianza en el proyecto y representatividad equitativa
Public Policy and Compliance | Políticas públicas y cumplimiento incluye los pasos tomados por el equipo de proyecto para asegurar que el proyecto cumpla con todas las leyes y regulaciones pertinentes. Esto implica investigar las leyes y regulaciones pertinentes, comprender sus implicancias para el proyecto y tomar las medidas necesarias para asegurarse de que estas leyes y regulaciones se respeten durante la duración del proyecto. | Vida Útil | No | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento | Yes | Ausencia de un sistema de monitoreo para asegurar cumplimiento regulatorio continuo en etapas piloto. | Riesgos de incumplimientos no intencionados en fases tempranas. | 1 | Implementar un sistema de monitoreo automatizado para garantizar el cumplimiento regulatorio continuo. | 3 | 2 | Operaciones más seguras y alineadas con regulaciones desde la etapa inicial.
|  | Eficacia | No | [5 empty] | 0
|  | Eficiencia | Yes | Falta de claridad en los requisitos regulatorios para el reciclaje de paneles solares en Colombia. | Retrasos en la ejecución del proyecto y posibles sanciones legales. | 2 | Contratar asesoría legal especializada en regulación ambiental y de RAEE. | 3 | 1 | Mayor certeza regulatoria y cumplimiento normativo desde el inicio.
|  | Imparcialidad | Yes | Falta de claridad y consenso en la interpretación de normativas sobre el reciclaje de paneles solares, generando incertidumbre y posibles retrasos en su implementación. | Mejor coordinación entre actores del sector, reducción de riesgos de incumplimiento normativo y fomento de un entorno regulatorio más estable y eficiente. | 2 | Crear mesas de trabajo con diferentes actores del sector para generar consenso en la interpretación normativa. | 4 | 2 | Facilita la implementación de normativas de manera efectiva.
Protection for Indigenous and Tribal Peoples | Protección para los pueblos indígenas y tribales incluye las medidas tomadas para garantizar los derechos y el bienestar de las poblaciones afectadas a lo largo del proyecto. Esto incluye la protección de su cultura, derechos de uso de la tierra, idioma, religión y otras formas de reconocimiento. | Vida Útil | No | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento | No | [5 empty] | 0
|  | Eficacia | No | [5 empty] | 0
|  | Eficiencia | Yes | No se identificaron comunidades indígenas afectadas directamente en las operaciones iniciales. | Impacto mínimo en la sostenibilidad en esta fase del proyecto. | 2 | Mantener estudios socioambientales para garantizar que no se afecten derechos indígenas en etapas posteriores. | 5 | 3 | Monitoreo continuo sin impactos adicionales en esta etapa.
|  | Imparcialidad | No | [5 empty] | 0
Customer Health and Safety | Salud y seguridad del cliente incluye las medidas tomadas para asegurar el bienestar físico y mental de los usuarios finales de los productos del proyecto. Esto incluye proporcionar información sobre los riesgos y peligros, el manejo adecuado del cliente durante el proyecto y el cumplimiento de las normas, protocolos, leyes y regulaciones de seguridad pertinentes. | Vida Útil | Yes | Falta de información clara sobre la trazabilidad y manejo seguro de materiales reciclados. | Baja confianza de los clientes en los servicios de reciclaje de EcoCycle. | 2 | Diseñar materiales informativos y certificaciones que garanticen la seguridad y trazabilidad del proceso. | 3 | 1 | Aumento de la confianza del cliente en los servicios ofrecidos.
|  | Mantenimiento | No | [5 empty] | 0
|  | Eficacia | No | [5 empty] | 0
|  | Eficiencia | Yes | Ausencia de procesos iniciales para garantizar el bienestar de clientes en la fase piloto. | Posibles riesgos reputacionales por falta de atención al cliente. |  | Implementar procesos piloto que incluyan evaluaciones de seguridad para clientes y usuarios finales. |  | 0 | Operaciones seguras y alineadas con expectativas de los clientes desde el inicio.
|  | Imparcialidad | No | [5 empty] | 0
Product and Service Labeling | Etiquetado de productos y servicios incluye procedimientos utilizados para asegurar que los bienes y servicios se etiqueten con precisión de acuerdo con los estándares legales y éticos. Esto incluye la divulgación adecuada de los posibles riesgos, peligros y efectos secundarios asociados con el uso de productos y servicios, así como el suministro de información adecuada sobre los orígenes de estos productos y servicios. | Vida Útil | No | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento | No | [5 empty] | 0
|  | Eficacia | No | [5 empty] | 0
|  | Eficiencia | Yes | No existe claridad en cómo se informará al cliente sobre el origen y tratamiento de los materiales reciclados. | Genera desconfianza en clientes que buscan transparencia en prácticas sostenibles. | 1 | Crear un sistema de etiquetado claro con información sobre la trazabilidad y sostenibilidad del reciclaje. | 3 | 2 | Transparencia mejorada y mayor aceptación por parte de los clientes.
|  | Imparcialidad | No | [5 empty] | 0
Customer Privacy and Data Protection | Privacidad y protección de datos del cliente abarca las medidas tomadas para salvaguardar los datos del cliente, como información personal o detalles financieros. Incluye proporcionar instalaciones de almacenamiento seguras y tecnologías de encriptación, implementar controles de acceso y procedimientos de autenticación apropiados, y garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones pertinentes. | Vida Útil | No | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento | No | [5 empty] | 0
|  | Eficacia | No | [5 empty] | 0
|  | Eficiencia | Yes | Falta de políticas iniciales para proteger los datos de clientes en la plataforma de trazabilidad. | Pérdida de confianza de los clientes en la seguridad de sus datos. | 1 | Diseñar políticas de privacidad robustas e implementar tecnologías de encriptación desde la fase de diseño. | 4 | 3 | Mayor confianza en la protección de datos y cumplimiento de normativas de privacidad.
|  | Imparcialidad | No | [5 empty] | 0
Categoría | Derechos Humanos | Lente | ¿Calificado? | Descripción (Causa) | Impacto Potencial en la Sostenibilidad | Puntaje Inicial del Impacto (Antes) | Respuesta Propuesta | Nuevo Puntaje del Impacto (Después) | Cambio | Resultado
Elemento | Descripción
Harassment and Discrimination | Acoso y discriminación implica las medidas adoptadas para asegurar un entorno laboral seguro, respetuoso y no discriminatorio. Esto incluye el desarrollo de políticas que protejan a los empleados del trato injusto, la creación de un entorno inclusivo, la implementación de procedimientos de denuncia efectivos para casos de comportamiento inapropiado y la capacitación suficiente para la gerencia sobre cómo manejar tales problemas. | Vida Útil | No | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento | No | [5 empty] | 0
|  | Eficacia | No | [5 empty] | 0
|  | Eficiencia | Yes | Los gerentes no cuentan con capacitación para gestionar adecuadamente denuncias por acoso o discriminación. | Baja moral y productividad debido a conflictos no resueltos. | 1 | Implementar talleres para gerentes sobre manejo de conflictos y promoción de entornos inclusivos. | 4 | 3 | Gestión más efectiva de conflictos laborales y equipos más cohesionados.
|  | Imparcialidad | Yes | Falta de políticas claras contra acoso y discriminación en la fase inicial del proyecto. | Riesgo de conflictos laborales y mala reputación en las etapas tempranas del proyecto. | 1 | Desarrollar un código de conducta y políticas de tolerancia cero con capacitaciones obligatorias para el equipo. | 4 | 3 | Ambiente laboral más inclusivo y reducción de conflictos internos.
Age-Appropriate Labor | Trabajo apropiado a la edad significa garantizar que los niños no se encuentren en situaciones peligrosas o de explotación y, al mismo tiempo, permitirles desarrollar habilidades laborales esenciales. Se utiliza para describir el trabajo adecuado para el nivel de habilidad y madurez de una persona. | Vida Útil | No | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento | No | [5 empty] | 0
|  | Eficacia | No | [5 empty] | 0
|  | Eficiencia | Yes | No se han identificado menores de edad involucrados en actividades del proyecto en la etapa de descubrimiento. | Impacto mínimo en sostenibilidad relacionado con esta categoría en la fase actual. | 2 | Mantener políticas de reclutamiento alineadas con estándares internacionales sobre trabajo infantil. | 4 | 2 | Asegurar el cumplimiento continuo y prevenir riesgos futuros.
|  | Imparcialidad | No | [5 empty] | 0
Force and Involuntary Labor | Trabajo forzado e involuntario significa cualquier trabajo o servicio que se obtiene de una persona bajo la amenaza de una acción punitiva contra ella o sus familias. Incluye trabajo donde el pago está por debajo de los niveles de subsistencia, o donde el pago es en bienes que no son deseables. El trabajo forzado e involuntario puede adoptar muchas formas, como la trata de personas, la servidumbre por deudas, la esclavitud y jornadas laborales injustamente largas | Vida Útil | No | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento | Yes | Ausencia de un sistema para monitorear el cumplimiento continuo de estándares laborales éticos. | Riesgo de prácticas laborales indebidas no identificadas en etapas iniciales del proyecto. | 1 | Implementar auditorías regulares para asegurar cumplimiento de condiciones laborales justas. | 3 | 2 | Operaciones alineadas con estándares laborales internacionales.
|  | Eficacia | No | [5 empty] | 0
|  | Eficiencia | No | [5 empty] | 0
|  | Imparcialidad | Yes | Los contratos laborales iniciales pueden no definir claramente los derechos y obligaciones de los trabajadores. | Potencial percepción de explotación laboral, afectando la imagen del proyecto. | 3 | Redactar contratos laborales claros que aseguren condiciones justas y éticas para todos los empleados. | 5 | 2 | Relaciones laborales transparentes y alineadas con principios éticos.
Dignity, Diversity, Equity and Inclusion | Dignidad, diversidad, equidad e inclusión (DDEI) es un conjunto de valores, principios y prácticas que crean un entorno en el que todos los involucrados en el proyecto se sienten respetados, seguros y valorados. También implica brindar oportunidades para que todos participen en los procesos de toma de decisiones relevantes sin enfrentar discriminación o ser objeto de un trato injusto. | Vida Útil | Yes | No se ha evaluado el impacto a largo plazo de una cultura organizacional diversa e inclusiva. | Un equipo diverso e inclusivo puede mejorar la resiliencia y adaptabilidad del proyecto a largo plazo. | 2 | Establecer programas de mentoría y desarrollo profesional para fomentar el crecimiento de talentos diversos dentro del equipo. | 5 | 3 | Mayor retención de talento, innovación y sostenibilidad en la gestión del proyecto.
|  | Mantenimiento | Yes | Falta de estrategias para asegurar que la diversidad, equidad e inclusión (DDEI) se mantengan a lo largo del tiempo. | Riesgo de que las políticas de inclusión sean percibidas como medidas temporales en lugar de un compromiso institucional. | 2 | Implementar auditorías anuales de DDEI y planes de mejora continua. | 5 | 3 | Cultura organizacional más sólida y sostenida en el tiempo.
|  | Eficacia | No | [5 empty] | 0
|  | Eficiencia | No | [5 empty] | 0
|  | Imparcialidad | Yes | No existen políticas iniciales para promover la diversidad, equidad e inclusión dentro del equipo de trabajo. | Baja representación de grupos diversos y riesgo de exclusión en la toma de decisiones. | 1 | Diseñar políticas que promuevan la diversidad y oportunidades iguales en todas las etapas del proyecto. | 3 | 2 | Equipo más diverso e inclusivo, con mayor capacidad para abordar retos complejos.
Categoría | Comportamiento Ético | Lente | ¿Calificado? | Descripción (Causa) | Impacto Potencial en la Sostenibilidad | Puntaje Inicial del Impacto (Antes) | Respuesta Propuesta | Nuevo Puntaje del Impacto (Después) | Cambio | Resultado
Elemento | Descripción
Sustainable Procurement and Contracts | Prácticas y contratos de adquisiciones sostenibles incluye prácticas para obtener bienes, materias primas y servicios que toman en cuenta los impactos ambientales, económicos y sociales. Significa contratar recursos de manera ética. Requiere establecer acuerdos que respeten estándares ambientales, sociales y de derechos humanos. | Vida Útil | Yes | Prácticas de adquisiciones alineadas con principios de sostenibilidad pueden extender la vida útil de los recursos adquiridos. | Optimización del uso de recursos y reducción del desperdicio. | 3 | Implementar controles de calidad y auditorías de adquisiciones sostenibles. | 5 | 2 | Mayor durabilidad y aprovechamiento de los recursos adquiridos.
|  | Mantenimiento | Yes | Uso de materiales sostenibles facilita el mantenimiento y reduce costos a largo plazo. | Reducción de costos de mantenimiento por mejor calidad de insumos. | 1 | Exigir certificaciones de calidad y sostenibilidad en los contratos. | 3 | 2 | Menor necesidad de reemplazo frecuente y menor impacto ambiental.
|  | Eficacia | No | [5 empty] | 0
|  | Eficiencia | Yes | Procesos iniciales de adquisiciones no optimizados para incluir criterios de sostenibilidad. | Aumento de costos y riesgos reputacionales por adquisiciones no éticas. | 2 | Incorporar criterios de sostenibilidad en las licitaciones y contratos desde la etapa inicial. | 3 | 1 | Procesos más transparentes y alineados con principios éticos.
|  | Imparcialidad | Yes | Falta de proveedores locales con estándares sostenibles en la etapa de descubrimiento. | Dependencia de proveedores externos no alineados con principios sostenibles. | 1 | Identificar y capacitar proveedores locales en estándares de sostenibilidad y contratos éticos. | 2 | 1 | Reducción de la dependencia externa y creación de cadenas de suministro sostenibles.
Anti-Corruption | Anticorrupción es la práctica de rechazar tanto las ofertas como las solicitudes de obsequios, pagos u otras formas de beneficios para influir en las actividades, los productos o los resultados del proyecto. Implica asegurar que el proyecto esté libre de prácticas no éticas como soborno, lavado de dinero, fraude y malversación. | Vida Útil | Yes | Políticas anticorrupción bien establecidas contribuyen a la sostenibilidad del proyecto en el tiempo | Mayor estabilidad y menor riesgo de sanciones legales. | 2 | Implementar capacitaciones continuas en ética y transparencia. | 4 | 2 | Proyecto más confiable y sostenible en el tiempo.
|  | Mantenimiento | No | [5 empty] | 0
|  | Eficacia | No | [5 empty] | 0
|  | Eficiencia | Yes | Falta de capacitación inicial en políticas anticorrupción para el equipo y proveedores. | Riesgo de prácticas corruptas que afecten la credibilidad del proyecto en la etapa de exploración. | 2 | Diseñar políticas claras de anticorrupción y realizar talleres de sensibilización para el equipo y socios clave. | 3 | 1 | Mayor transparencia en todas las operaciones y confianza de los stakeholders.
|  | Imparcialidad | Yes | Ausencia de un mecanismo de denuncia anónima para reportar posibles casos de corrupción. | Dificultad para identificar y abordar prácticas corruptas oportunamente. | 2 | Implementar un canal de denuncias anónimas y sistemas de auditoría periódica. | 3 | 1 | Sistema efectivo para identificar y prevenir actos corruptos.
Fair Competition | Competencia justa es la práctica de garantizar que todas las partes que deseen proporcionar productos o servicios al proyecto tengan las mismas oportunidades de competir y ganar. Requiere tomar medidas para asegurar que ninguna parte individual tenga una ventaja injusta debido al tamaño, la riqueza, la influencia o cualquier otro factor. Esto incluye hacer cumplir las leyes y regulaciones contra el comportamiento anticompetitivo, como la fijación de precios y la manipulación del mercado. Además, la competencia justa requiere la creación de procesos transparentes para licitaciones y adjudicaciones de contratos para garantizar oportunidades justas para empresas de todos los tamaños y tipos. | Vida Útil | No | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento | Yes | Licitaciones transparentes mejoran la continuidad y estabilidad de los contratos. | Menos conflictos y revisiones contractuales constantes. | 2 | Aplicar tecnologías de trazabilidad y monitoreo en los procesos de adjudicación | 4 | 2 | Reducción de conflictos y mayor eficiencia en las contrataciones.
|  | Eficacia | No | [5 empty] | 0
|  | Eficiencia | No | [5 empty] | 0
|  | Imparcialidad | Yes | Falta de procesos claros para gestionar las licitaciones en la etapa inicial. | Posible percepción de favoritismo o desventaja para proveedores pequeños o locales. | 2 | Establecer procesos transparentes y accesibles para la selección de proveedores. | 4 | 2 | Oportunidades equitativas para todos los proveedores, fortaleciendo relaciones comerciales justas.
Responsible Technology | Tecnología responsable es la práctica de tener en cuenta las implicancias éticas, legales y sociales al ejecutar proyectos que involucran tecnologías nuevas o emergentes. Esto incluye el desarrollo y la adhesión a marcos y políticas relacionados con la privacidad de datos, los derechos de propiedad intelectual, el impacto ambiental, la diversidad y la inclusión. La tecnología responsable también requiere garantizar que la tecnología se utilice de manera segura y responsable. | Vida Útil | Yes | Falta de políticas iniciales que garanticen el uso ético de la tecnología en las operaciones iniciales. | Posible pérdida de confianza de clientes o socios si las tecnologías utilizadas no cumplen con estándares éticos. | 2 | Diseñar políticas tecnológicas que incluyan principios de privacidad de datos y sostenibilidad. | 4 | 2 | Implementación responsable de tecnología, alineada con principios éticos y sostenibles.
|  | Mantenimiento | Yes | Carencia de controles regulares para garantizar el uso seguro y ético de la tecnología implementada. | Incremento de riesgos de ciberseguridad y problemas éticos en el uso de datos. | 2 | Implementar auditorías tecnológicas periódicas y protocolos de seguridad robustos. | 3 | 1 | Operaciones tecnológicas más seguras y éticamente responsables.
|  | Eficacia | No | [5 empty] | 0
|  | Eficiencia | No | [5 empty] | 0
|  | Imparcialidad | No | [5 empty] | 0
Green Claims and Greenwashing | Afirmaciones Ecológicos son declaraciones realizadas por una organización para indicar que un producto o servicio ha sido diseñado y producido de una manera que se considera ambientalmente responsable. Estas afirmaciones generalmente se relacionan con los esfuerzos de la organización para reducir su impacto ambiental, como el uso de materiales reciclados, fuentes de energía renovables y procesos de producción eficientes. Greenwashing es la práctica de hacer afirmaciones falsas o engañosas para engañar a los consumidores haciéndoles creer que un producto o servicio es más ecológico de lo que realmente es. Esto se puede hacer a través de lenguaje engañoso, exageraciones u omisión de información relevante sobre las verdaderas prácticas ambientales de una organización | Vida Útil | Yes | Información ambiental poco clara sobre los beneficios del reciclaje. | Desconfianza en los consumidores y pérdida de credibilidad. | 2 | Generar reportes de impacto ambiental basados en datos verificables. | 4 | 2 | Mayor confianza y reconocimiento del impacto positivo del reciclaje.
|  | Mantenimiento | Yes | Falta de seguimiento a prácticas ecológicas a largo plazo. | Riesgo de desviación de objetivos ambientales. | 2 | Implementar auditorías ambientales continuas y certificaciones ecológicas. | 4 | 2 | Garantizar la sostenibilidad de las prácticas ecológicas.
|  | Eficacia | Yes | Desconocimiento del impacto real de las prácticas ecológicas. | Dificultad para demostrar resultados tangibles. | 2 | Crear métricas de desempeño ambiental y reportes periódicos. | 4 | 2 | Evaluación objetiva del impacto ambiental positivo.
|  | Eficiencia | Yes | Uso ineficiente de recursos reciclados y procesos de producción. | Mayor huella ecológica y desperdicio de materiales. | 3 | Optimizar el uso de materiales reciclados y reducir desperdicios en la producción. | 5 | 2 | Menor impacto ambiental y mejor aprovechamiento de recursos.
|  | Imparcialidad | Yes | Falta de claridad en los mensajes iniciales sobre los beneficios ambientales del reciclaje de paneles. | Riesgo de acusaciones de greenwashing que afecten la reputación del proyecto. | 1 | Diseñar campañas de comunicación basadas en datos reales y certificaciones verificables. | 4 | 3 | Transparencia en la comunicación y fortalecimiento de la credibilidad del proyecto.

## 3. Entradas Impactos al Planeta
Impactos al Planeta
Categoría | Transporte | Lente | ¿Calificado? | Descripción (Causa) | Impacto Potencial en la Sostenibilidad | Puntaje Inicial del Impacto (Antes) | Respuesta Propuesta | Nuevo Puntaje del Impacto (Después) | Cambio | Resultado
Elemento | Descripción
Local Procurement | Adquisición local es la práctica de adquirir productos y servicios de proveedores locales | Vida Útil | Yes | Falta de proveedores locales con capacidad para ofrecer materiales necesarios para el reciclaje de paneles solares. | Aumento de emisiones de carbono debido al transporte desde ubicaciones lejanas. | 1 | Identificar y desarrollar proveedores locales mediante programas de capacitación y asociaciones estratégicas.Reducción de las emisiones de carbono y fortalecimiento de la economía local. | 3 | 2
|  | Mantenimiento | Yes | Potencial de mejorar la calidad de los materiales adquiridos mediante alianzas con proveedores locales. | Reducción de costos de mantenimiento por mejor disponibilidad de insumos. | 2 | Fomentar acuerdos a largo plazo con proveedores locales para garantizar materiales de alta calidad. | 4 | 2 | Mayor eficiencia en la cadena de suministro y reducción de costos operativos
|  | Eficacia | No | [5 empty] | 0
|  | Eficiencia | Yes | Procesos de adquisición no optimizados que aumentan la distancia y frecuencia de transporte. | Incremento en los costos operativos y la huella ambiental. | 2 | Centralizar adquisiciones en regiones cercanas al proyecto para reducir distancias de transporte. | 3 | 1 | Logística más eficiente y reducción en costos de transporte.
|  | Imparcialidad | No | [5 empty] | 0
Digital Communication | Comunicación digital es el uso de herramientas y plataformas digitales para comunicar sobre el proyecto. Estas herramientas pueden incluir sitios web, boletines por correo electrónico, cuentas de redes sociales, aplicaciones de mensajería y otros canales de comunicación digital. | Vida Útil | No | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento | Yes | Falta de estrategias iniciales de comunicación digital para reducir viajes y reuniones presenciales. | Incremento de emisiones y costos asociados a viajes innecesarios para reuniones o presentaciones. | 2 | Implementar plataformas de comunicación digital como videoconferencias y boletines electrónicos. | 3 | 1 | Reducción de la necesidad de desplazamientos y mayor eficiencia en la comunicación.
|  | Eficacia | No | [5 empty] | 0
|  | Eficiencia | Yes | Baja adopción de herramientas digitales por falta de capacitación en su uso. | Pérdida de tiempo y recursos en actividades de desplazamiento que podrían resolverse digitalmente. | 2 | Capacitar al equipo en herramientas digitales y fomentar su uso para reuniones y colaboración. | 4 | 2 | Mejora en la adopción de herramientas digitales y optimización del tiempo y recursos.
|  | Imparcialidad | No | [5 empty] | 0
Traveling and Commuting | Viajes y desplazamientos es el movimiento del personal relacionado con el proyecto entre diferentes locasiones. Los viajes y desplazamientos pueden incluir llegar al sitio del proyecto, asistir a reuniones fuera del sitio, realizar presentaciones fuera del sitio, recopilar datos y brindar apoyo fuera del sitio. | Vida Útil | Yes | Frecuencia elevada de desplazamientos del equipo a diferentes ubicaciones en la etapa de análisis de mercado. | Incremento de emisiones de gases de efecto invernadero debido al uso frecuente de transporte. | 2 | Diseñar rutas y horarios eficientes para minimizar los viajes, e incorporar medios de transporte sostenibles cuando sea posible. | 3 | 1 | Menor impacto ambiental por desplazamientos y optimización del tiempo del equipo.
|  | Mantenimiento | Yes | Falta de políticas que incentiven el uso de transporte compartido o público en desplazamientos relacionados con el proyecto. | Mayor impacto ambiental por la falta de optimización en los traslados. | 2 | Implementar políticas de transporte sostenible, como incentivos para compartir vehículos o usar transporte público. | 3 | 1 | Reducción en el impacto ambiental y alineación con principios de sostenibilidad.
|  | Eficacia | No | [5 empty] | 0
|  | Eficiencia | No | [5 empty] | 0
|  | Imparcialidad | No | [5 empty] | 0
Logistics | Logística es la planificación y ejecución de actividades relacionadas con el transporte de bienes, materias primas y servicios para uso del proyecto. La logística incluye actividades como la programación del transporte, la estimación de costos, la coordinación del personal y asegurarse de que todos los procedimientos necesarios se completen a tiempo. | Vida Útil | Yes | Falta de sistemas centralizados para coordinar las actividades logísticas en la etapa inicial. | Incremento de costos y emisiones debido a la falta de optimización en los procesos logísticos. | 2 | Diseñar un sistema centralizado para coordinar la logística y reducir los movimientos innecesarios. | 4 | 2 | Optimización logística que reduce costos y emisiones de carbono.
|  | Mantenimiento | No | [5 empty] | 0
|  | Eficacia | No | [5 empty] | 0
|  | Eficiencia | Yes | Falta de sistemas centralizados para coordinar las actividades logísticas en la etapa inicial. | Incremento de costos y emisiones debido a la falta de optimización en los procesos logísticos. | 2 | Diseñar un sistema centralizado para coordinar la logística y reducir los movimientos innecesarios. | 3 | 1 | Optimización logística que reduce costos y emisiones de carbono.
|  | Imparcialidad | Yes | Proveedores pequeños o locales no tienen acceso igualitario a los procesos logísticos del proyecto. | Exclusión de actores locales que limita el desarrollo de la economía regional y genera desigualdades. | 2 | Diseñar procesos logísticos inclusivos que consideren la participación de proveedores locales. | 2 | 0 | Inclusión de actores locales y mayor aceptación social del proyecto.
Categoría | Energía | Lente | ¿Calificado? | Descripción (Causa) | Impacto Potencial en la Sostenibilidad | Puntaje Inicial del Impacto (Antes) | Respuesta Propuesta | Nuevo Puntaje del Impacto (Después) | Cambio | Resultado
Elemento | Descripción
Energy Consumption | Consumo de energía es la cantidad de energía utilizada por el proyecto a lo largo de su duración. Abarca todos los aspectos del uso de la energía, desde la iluminación de las oficinas hasta la energía necesaria para el transporte | Vida Útil | Yes | Dependencia inicial de fuentes de energía no renovable para las operaciones y logística. | Incremento de la huella de carbono del proyecto y costos asociados al consumo energético. | 2 | Implementar un plan de transición gradual hacia energías renovables, como paneles solares en oficinas y transporte eléctrico. | 4 | 2 | Reducción en el consumo de energía no renovable y menores costos operativos.
|  | Mantenimiento | Yes | Implementación de protocolos de mantenimiento para optimizar el rendimiento energético de los equipos. | Aumento de la vida útil de los equipos y reducción del desperdicio energético. | 3 | Establecer planes de mantenimiento preventivo y predictivo. | 4 | 1 | Mayor eficiencia operativa y menores costos de reparación.
|  | Eficacia | No | [5 empty] | 0
|  | Eficiencia | Yes | Uso ineficiente de la energía en procesos y equipos en la fase de exploración. | Aumento de desperdicios energéticos que incrementan costos y emisiones. | 2 | Realizar auditorías energéticas para identificar áreas de mejora en el uso eficiente de energía. | 4 | 2 | Operaciones más eficientes y sostenibles desde la fase inicial.
|  | Imparcialidad | No | [5 empty] | 0
GHG Emissions | Emisiones de gases de efecto invernadero son gases (principalmente dióxido de carbono y metano) liberados a la atmósfera como resultado directo de las actividades asociadas con el proyecto. Esto incluye las emisiones como resultado directo del consumo de energía del proyecto, así como las emisiones del transporte de bienes, materias primas y servicios adquiridos. También incluye las emisiones de GEI causadas por la distribución, operación y disposición del producto del proyecto | Vida Útil | Yes | Alta emisión de gases de efecto invernadero debido a transporte frecuente y equipos que usan combustibles fósiles. | Contribución significativa al cambio climático, afectando la percepción sostenible del proyecto. | 2 | Implementar rutas optimizadas y el uso de tecnologías de bajo impacto ambiental para reducir emisiones. | 3 | 1 | Reducción de la huella de carbono y alineación con objetivos de sostenibilidad.
|  | Mantenimiento | Yes | Uso de tecnologías de mantenimiento que minimizan emisiones. | Disminución del impacto ambiental asociado a la operación del proyecto. | 3 | Aplicar lubricantes ecológicos y filtros eficientes en maquinaria. | 4 | 1 | Mejor desempeño ambiental y reducción de emisiones indirectas.
|  | Eficacia | No | [5 empty] | 0
|  | Eficiencia | Yes | Falta de monitoreo en tiempo real de las emisiones generadas por las actividades del proyecto. | Imposibilidad de evaluar y mitigar efectivamente las emisiones en la fase inicial. | 2 | Introducir sistemas de monitoreo de emisiones y establecer metas claras de reducción. | 2 | 0 | Mayor control sobre emisiones y estrategias efectivas para su reducción.
|  | Imparcialidad | Yes | Reportes claros y verificables sobre emisiones de GEI. | Transparencia y credibilidad en la gestión ambiental del proyecto. | 3 | Certificación de emisiones por organismos independientes. | 4 | 1 | Mayor confianza en la responsabilidad ambiental del proyecto.
Renewable and Clean Energy Return | Energía renovable, también llamada energía alternativa, es energía generada a partir de fuentes que se reponen a un ritmo más rápido de lo que se consumen. Estas fuentes incluyen energía solar, eólica, hidráulica y geotérmica. Retorno de energía limpia (Clean energy return -CER) se refiere a la cantidad de energía renovable generada por el proyecto o el producto del proyecto que excede la cantidad necesaria. El CER normalmente se devuelve a la red para que lo usen otros. | Vida Útil | No | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento | No | [5 empty] | 0
|  | Eficacia | No | [5 empty] | 0
|  | Eficiencia | Yes | Falta de planificación inicial para incorporar energías limpias en las operaciones del proyecto. | Menor capacidad para reducir costos y mitigar impactos ambientales en fases avanzadas. | 1 | Diseñar un plan estratégico para integrar energías renovables en las operaciones iniciales y futuras. | 3 | 2 | Base sólida para una transición sostenible en el uso de energía renovable.
|  | Imparcialidad | Yes | Evaluación objetiva del desempeño de las energías renovables. | Información clara para mejorar la estrategia energética. | 2 | Publicar reportes periódicos sobre el rendimiento de energías limpias. | 4 | 2 | Mejor toma de decisiones basada en datos reales.
Categoría | Tierra, Aire y Agua | Lente | ¿Calificado? | Descripción (Causa) | Impacto Potencial en la Sostenibilidad | Puntaje Inicial del Impacto (Antes) | Respuesta Propuesta | Nuevo Puntaje del Impacto (Después) | Cambio | Resultado
Elemento | Descripción
Biological Diversity | Diversidad biológica, también conocida como biodiversidad, se refiere a la variedad de formas de vida en la Tierra. Incluye todos los ecosistemas y todas las especies de plantas, animales, bacterias, hongos y microorganismos que conforman un ambiente o hábitat particular. También incluye todas las variaciones genéticas de esas especies. | Vida Útil | Yes | Baja consideración de los impactos sobre la biodiversidad local en el proceso de reciclaje. | Baja consideración de los impactos sobre la biodiversidad local en el proceso de reciclaje. | 3 | Incluir en el diseño del proyecto medidas para proteger y restaurar la biodiversidad local. | 4 | 1 | Conservación de ecosistemas y mayor alineación con principios de sostenibilidad.
|  | Mantenimiento | Yes | Aplicación de estrategias de mantenimiento ecológico. | Reducción del impacto en la biodiversidad por prácticas sostenibles. | 2 | Implementar mantenimiento con materiales ecológicos y estrategias de reducción de residuos. | 4 | 2 | Minimización del impacto ecológico y mejora en la biodiversidad local.
|  | Eficacia | Yes | Implementación de procesos eficientes en el reciclaje para minimizar residuos. | Menos desperdicio y mejor aprovechamiento de materiales. | 3 | Optimizar procesos de reciclaje para reducir la generación de desechos secundarios. | 4 | 1 | Mayor eficiencia en el uso de recursos naturales y menor impacto ambiental.
|  | Eficiencia | Yes | Impacto de la construcción de instalaciones de reciclaje sobre hábitats naturales. | Aumento de la fragmentación del hábitat y pérdida de biodiversidad local. | 2 | Realizar estudios de impacto ambiental y planificar medidas de restauración ecológica para áreas afectadas. | 3 | 1 | Menor impacto en la biodiversidad y preservación de hábitats cercanos.
|  | Imparcialidad | Yes | Consideración de los impactos ambientales en todas las etapas del proyecto. | Equidad en el tratamiento de comunidades afectadas por el proyecto. | 3 | Incorporar evaluación de impacto socioambiental participativa con comunidades locales. | 4 | 1 | Inclusión de perspectivas diversas y mayor aceptación social del proyecto.
Air and Water Quality | Calidad del aire y el agua implica medidas de contaminación en el aire y las fuentes de agua. | Vida Útil | No | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento | Yes | Emisiones de gases contaminantes y residuos líquidos generados en el proceso de reciclaje de paneles solares. | Aumento de la contaminación del aire y agua en las cercanías, afectando la salud de las personas y los ecosistemas. | 2 | Implementar sistemas de filtración de agua y control de emisiones en las instalaciones de reciclaje. | 4 | 2 | Reducción de la contaminación ambiental y protección de la salud pública.
|  | Eficacia | Yes | Mejora en los procesos de reciclaje para reducir emisiones contaminantes. | Menor afectación al medio ambiente. | 2 | Optimizar la eficiencia energética de los procesos de reciclaje. | 4 | 2 | Disminución del consumo energético y reducción de emisiones de CO₂.
|  | Eficiencia | Yes | Falta de infraestructura para el manejo adecuado de residuos líquidos y emisiones generadas. | Impacto negativo en la calidad del aire y el agua, afectando a comunidades cercanas y la fauna local. | 2 | Mejorar las tecnologías utilizadas en el reciclaje para minimizar residuos y emisiones. | 4 | 2 | Mejoras tecnológicas que minimizan el impacto en el aire y el agua.
|  | Imparcialidad | No | [5 empty] | 0
Water Consumption | Consumo de agua es el uso de agua durante las actividades del proyecto. Aunque los proyectos de construcción, manufactura y agricultura son probablemente los principales usuarios de agua, en alguna medida todos los proyectos utilizan agua. | Vida Útil | Yes | Uso elevado de agua en el proceso de limpieza y separación de materiales reciclables. | Agotamiento de fuentes locales de agua y afectación de ecosistemas acuáticos cercanos. | 2 | Implementar tecnologías de recirculación de agua y optimizar su uso en los procesos de reciclaje. | 4 | 2 | Reducción significativa en el uso de agua y preservación de recursos hídricos.
|  | Mantenimiento | Yes | Desperdicio de agua durante las fases de limpieza y procesamiento sin sistemas eficientes de reutilización. | Incremento en el consumo de agua y mayor presión sobre los recursos hídricos locales. | 2 | Incorporar sistemas de reciclaje de agua para minimizar el consumo y evitar desperdicios. | 4 | 2 | Implementación de sistemas de recirculación de agua que optimizan el consumo.
|  | Eficacia | Yes | Uso eficiente del agua en cada fase del proceso. | Menor desperdicio de agua y mayor sostenibilidad. | 2 | Implementar tecnologías de ahorro de agua en todos los procesos. | 4 | 2 | Ahorro de recursos hídricos y menor impacto ambiental.
|  | Eficiencia | Yes | Monitoreo del consumo de agua en tiempo real para detectar desperdicios. | Uso más racional del agua | 2 | Instalar sistemas de sensores inteligentes para optimizar el consumo de agua. | 4 | 2 | Reducción del consumo y aumento de eficiencia en el uso del agua.
|  | Imparcialidad | No | [5 empty] | 0
Water Displacement | Desplazamiento de agua es la práctica de desviar las fuentes de agua que han sido interrumpidas por el proyecto lejos de las áreas que son propensas a inundaciones y contaminación. Los métodos incluyen la construcción de represas, el desvío del flujo de agua, la construcción de humedales artificiales, el paisajismo con jardines infiltrantes (rain gardens) y la instalación de barreras contra inundaciones. El desplazamiento de agua es principalmente un problema con los proyectos de construcción, manufactura y agricultura | Vida Útil | No | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento | No | [5 empty] | 0
|  | Eficacia | No | [5 empty] | 0
|  | Eficiencia | No | [5 empty] | 0
|  | Imparcialidad | No | [5 empty] | 0
Soil Erosion and Regeneration | Erosión del suelo es la pérdida de la capa superior del suelo debido a actividades humanas como la construcción en general, la construcción de carreteras o las prácticas agrícolas. Puede verse exacerbado por cambios en la cobertura natural del suelo y puede tener efectos negativos significativos en los ecosistemas locales. Al igual que con el desplazamiento del agua, la erosión del suelo es principalmente un problema con los proyectos de construcción, manufactura y agricultura. Diseño regenerativo es una práctica que se basa en la comprensión de cómo funcionan los ecosistemas para que el proyecto regenere los recursos en lugar de agotarlos. | Vida Útil | No | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento | Yes | Falta de técnicas de regeneración del suelo en las áreas de trabajo. | Aumento de la degradación del suelo afectando la fertilidad y capacidad de los ecosistemas. | 2 | Desarrollar un plan de regeneración del suelo que incluya la revegetación y la restauración ecológica. | 3 | 1 | Mejora en la salud del suelo y restauración de los ecosistemas cercanos.
|  | Eficacia | No | [5 empty] | 0
|  | Eficiencia | Yes | Posible alteración del suelo local durante la construcción de instalaciones de reciclaje o en áreas cercanas a la actividad. | Riesgo de erosión del suelo debido a la construcción sin prácticas adecuadas de conservación del suelo. | 2 | Implementar técnicas de conservación del suelo, como barreras contra la erosión y reforestación. | 3 | 1 | Minimización de la erosión del suelo y regeneración de áreas afectadas.
|  | Imparcialidad | No | [5 empty] | 0
Noise Pollution | Contaminación acústica es la creación de sonidos excesivos, desagradables o perturbadores que pueden disminuir la calidad de vida. La contaminación acústica puede ser causada por actividades tales como voladuras (blasting), tráfico de vehículos pesados, embotellamientos y operación de maquinaria o equipo. | Vida Útil | Yes | Nivel de ruido generado por las máquinas de reciclaje y el transporte de materiales. | Aumento de la contaminación acústica en las áreas cercanas, afectando tanto a las personas como a la fauna local. | 2 | Implementar medidas de control de ruido como barreras acústicas y limitación de horarios de trabajo ruidoso. | 3 | 1 | Reducción de la contaminación acústica y mejora en la calidad de vida local.
|  | Mantenimiento | No | [5 empty] | 0
|  | Eficacia | No | [5 empty] | 0
|  | Eficiencia | Yes | Optimización de procesos para reducir el tiempo de operación ruidosa. | Menor exposición prolongada al ruido. | 2 | Implementar mejoras en la logística del reciclaje para reducir ruidos. | 4 | 2 | Menos molestias para trabajadores y comunidades cercanas.
|  | Imparcialidad | No | [5 empty] | 0
Categoría | Consumo | Lente | ¿Calificado? | Descripción (Causa) | Impacto Potencial en la Sostenibilidad | Puntaje Inicial del Impacto (Antes) | Respuesta Propuesta | Nuevo Puntaje del Impacto (Después) | Cambio | Resultado
Elemento | Descripción
Recycling and Reuse | Reciclaje implica transformar un elemento de desecho en uno útil. Los artículos que se pueden reciclar van desde botellas de agua de plástico hasta computadoras y generadores eléctricos. Reutilización implica usar el mismo artículo una y otra vez o encontrarle un nuevo propósito | Vida Útil | Yes | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento | Yes | Falta de infraestructura adecuada para garantizar que el reciclaje y la reutilización se lleven a cabo de manera efectiva. | La falta de infraestructura puede aumentar los costos operativos y la huella ambiental del proyecto. | 3 | Invertir en infraestructura adecuada para la separación y tratamiento de residuos. | 5 | 2 | Reducción en costos operativos a largo plazo y mejora en la sostenibilidad del proyecto.
|  | Eficacia | No | [5 empty] | 0
|  | Eficiencia | Yes | Procesos de reciclaje aún en etapa temprana sin optimización en la reutilización de materiales reciclados. | Potencial para reducir la cantidad de residuos generados y promover la economía circular. | 2 | Establecer un sistema optimizado para el reciclaje y la reutilización de materiales en cada etapa del proyecto. | 4 | 2 | Aumento en la eficiencia operativa y reducción de la generación de residuos.
|  | Imparcialidad | No | [5 empty] | 0
Disposal | Eliminación de bienes y materiales es la práctica de deshacerse de elementos que ya no se necesitan o no se desean para el proyecto. Esto incluye la eliminación de residuos peligrosos y no peligrosos de acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes. Disposición de activos es el proceso de deshacerse de un elemento que ha llegado al final de su vida útil. Esto incluye todo, desde productos electrónicos de consumo hasta infraestructura pública, como carreteras y puentes. En general, los activos no deben eliminarse hasta que ya no sean aptos para su uso. | Vida Útil | No | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento | Yes | Poca disposición de activos al final de su vida útil que podría resultar en residuos innecesarios. | Incremento de residuos innecesarios al final de la vida útil de los activos, afectando la sostenibilidad. | 2 | Planificar un sistema de disposición responsable para activos y materiales al final de su vida útil. | 4 | 2 | Reducción de residuos y alineación con prácticas sostenibles de disposición.
|  | Eficacia | No | [5 empty] | 0
|  | Eficiencia | Yes | Eliminación de residuos no gestionados adecuadamente, lo que podría generar contaminación. | Posible liberación de materiales contaminantes en el medio ambiente si no se gestionan adecuadamente los residuos. | 3 | Implementar procedimientos estándar de eliminación de residuos peligrosos y no peligrosos con monitoreo continuo. | 4 | 1 | Eliminación adecuada de residuos, mejorando la sostenibilidad y reduciendo el impacto ambiental.
|  | Imparcialidad | No | [5 empty] | 0
Contamination and Pollution | Contaminación y polución es la liberación de materiales de desecho o sustancias peligrosas en el medio ambiente. Casi siempre tendrá un impacto negativo en los ecosistemas y la salud humana. La contaminación y la polución ocurren con mayor frecuencia debido a prácticas negligentes en la fabricación, la construcción, la agricultura y las industrias relacionadas que generan materiales de desecho o productos químicos peligrosos, pero también pueden ocurrir en otros proyectos que hacen un mal trabajo de eliminación | Vida Útil | No | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento | Yes | La falta de control sobre la eliminación de productos peligrosos o residuos puede generar contaminación. | El aumento de la contaminación en las fases tempranas podría afectar la viabilidad y sostenibilidad del proyecto. | 3 | Implementar medidas preventivas y de control para evitar la liberación no controlada de sustancias peligrosas. | 4 | 1 | Mejor control de desechos y menor impacto ambiental.
|  | Eficacia | No | [5 empty] | 0
|  | Eficiencia | Yes | Poca atención a la gestión de desechos y emisiones, lo que puede resultar en contaminación y polución en las instalaciones. | La polución y contaminación afectarán la calidad del aire, agua y suelo, afectando tanto a la biodiversidad como a la salud pública. | 2 | Establecer protocolos para reducir la polución, incluyendo el uso de tecnologías más limpias y sistemas de tratamiento de desechos. | 3 | 1 | Menor contaminación y un entorno más saludable para las comunidades cercanas.
|  | Imparcialidad | No | [5 empty] | 0
Waste Generation | Generación de residuos es la creación de cualquier exceso o materiales o subproductos innecesarios durante el proyecto. Esto incluye todo, desde suministros y materiales sobrantes hasta energía desperdiciada. | Vida Útil | No | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento | No | [5 empty] | 0
|  | Eficacia | No | [5 empty] | 0
|  | Eficiencia | Yes | Desperdicio de materiales y energía debido a la falta de planificación y optimización en las fases iniciales del proyecto. | Aumento de residuos no gestionados correctamente y mayor presión sobre los recursos locales. | 3 | Implementar un sistema de gestión de residuos eficaz para reducir el desperdicio y promover la reutilización. | 4 | 1 | Optimización en la gestión de residuos, mejorando la sostenibilidad y reduciendo los costos operativos.
|  | Imparcialidad | No | [5 empty] | 0

## 4. Entradas Impactos a Prosper
Impactos a la Prosperidad
Categoría | Factibilidad del Proyecto | Lente | ¿Calificado? | Descripción (Causa) | Impacto Potencial en la Sostenibilidad | Puntaje Inicial del Impacto (Antes) | Respuesta Propuesta | Nuevo Puntaje del Impacto (Después) | Cambio | Resultado
Elemento | Descripción
Business Case Analysis | Análisis del caso de negocio es el proceso de desarrollar un caso de negocio que justifique el inicio o la continuación del proyecto. Se trata de analizar la lógica que sustenta la financiación del proyecto. Esto requiere identificar los beneficios y dis-beneficios (perjuicios) esperados, los costos e ingresos probables, los requisitos de personal, los principales riesgos, las alternativas de cronograma y los impactos en las partes interesadas asociados con un proyecto propuesto | Vida Útil | No | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento | Yes | Riesgo de que las partes interesadas no comprendan los beneficios sostenibles del proyecto. | La falta de claridad sobre los beneficios sostenibles podría dificultar el apoyo de stakeholders y financiamiento. | 2 | Asegurar que todos los stakeholders comprendan los beneficios sociales y ambientales del proyecto. | 4 | 2 | Mayor apoyo y alineación de las partes interesadas con el proyecto.
|  | Eficacia | No | [5 empty] | 0
|  | Eficiencia | Yes | Falta de un análisis completo que integre las variables de sostenibilidad, los costos de operación y los beneficios a largo plazo. | Potencial desajuste entre la financiación disponible y los costos reales de implementación, afectando la viabilidad del proyecto. | 3 | Desarrollar un caso de negocio integral que incluya análisis de sostenibilidad, costos y riesgos detallados. | 4 | 1 | Caso de negocio más robusto y alineado con objetivos de sostenibilidad a largo plazo.
|  | Imparcialidad | No | [5 empty] | 0
Financial Analysis | Análisis financiero es el proceso de evaluación del proyecto desde una perspectiva monetaria. Por lo general, se utiliza para analizar si el proyecto requiere financiamiento inicial o adicional. | Vida Útil | No | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento | No | [5 empty] | 0
|  | Eficacia | No | [5 empty] | 0
|  | Eficiencia | Yes | Incertidumbre en los costos iniciales debido a la falta de planificación adecuada para infraestructuras y equipos. | Riesgo de insuficiencia de fondos o dificultades para asegurar financiamiento a medida que avanzan las fases del proyecto. | 3 | Crear un análisis financiero detallado que contemple las inversiones iniciales y los ingresos proyectados a largo plazo. | 4 | 1 | Planificación financiera más robusta y con mayor certeza en cuanto a costos y retorno.
|  | Imparcialidad | Yes | Falta de un enfoque equitativo en la asignación de recursos financieros entre las partes del proyecto. | Desigualdad en la distribución de fondos podría generar desequilibrios o afectar la ejecución efectiva del proyecto. | 2 | Desarrollar políticas de distribución equitativa de fondos entre todos los aspectos del proyecto. | 4 | 2 | Mayor transparencia y justicia en la distribución de recursos.
Social Return on Investment | Retorno social de la inversión (SROI) es un marco para medir y rendir cuentas de los productos y resultados de los proyectos al incluir los costos y beneficios sociales y ambientales junto con los económicos tradicionales. Se basa en la idea de que los proyectos crean valor de otras maneras además de los rendimientos financieros. Por ejemplo, un proyecto de desarrollo comunitario puede crear valor al mejorar la salud y el bienestar de los residentes, reducir el crimen y aumentar la cohesión social | Vida Útil | No | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento | Yes | El impacto social y ambiental se mide de manera aislada, sin integrarse completamente con los objetivos financieros del proyecto. | El proyecto podría no estar maximizando su valor social y ambiental si no se integra con el análisis financiero. | 2 | Integrar la evaluación de SROI con el análisis financiero y los objetivos del proyecto para asegurar una visión completa. | 4 | 2 | Mayor integración de los impactos financieros y sociales del proyecto.
|  | Eficacia | No | [5 empty] | 0
|  | Eficiencia | Yes | Falta de sistemas para evaluar el impacto social y ambiental a medida que el proyecto avanza. | Desconocimiento del impacto positivo que el proyecto puede generar en la comunidad y el medio ambiente. | 3 | Desarrollar un sistema de evaluación de SROI para medir los beneficios sociales y ambientales del proyecto. | 4 | 1 | Evaluación más integral del impacto social, ambiental y económico del proyecto.
|  | Imparcialidad | No | [5 empty] | 0
Modeling and Simulation | Modelado es la creación de una representación física, matemática o lógica del proyecto utilizando sus características representativas. Simulación es el uso de un modelo para comprender los efectos potenciales de condiciones y elecciones alternativas dada la incertidumbre en las variables de entrada. Puede ser especialmente útil en el contexto del proyecto donde sus características a menudo interactúan de manera impredecible | Vida Útil | No | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento | No | [5 empty] | 0
|  | Eficacia | No | [5 empty] | 0
|  | Eficiencia | Yes | Falta de un modelo predictivo para evaluar el impacto de variables externas como el precio del reciclaje o la disponibilidad de recursos. | La falta de previsión podría llevar a la toma de decisiones ineficaces o costosas durante la implementación del proyecto. | 2 | Implementar un modelo de simulación que contemple variables críticas para el éxito del proyecto, como el mercado y recursos. | 4 | 2 | Toma de decisiones más informada y ajustada a las condiciones del mercado y los recursos disponibles.
|  | Imparcialidad | No | [5 empty] | 0
Category | Agilidad Empresarial | Lente | ¿Calificado? | Descripción (Causa) | Impacto Potencial en la Sostenibilidad | Puntaje Inicial del Impacto (Antes) | Respuesta Propuesta | Nuevo Puntaje del Impacto (Después) | Cambio | Resultado
Elemento | Descripción
Flexibility/ Optionality | Flexibilidad es la capacidad de adaptarse a circunstancias o situaciones cambiantes. Requiere la capacidad de modificar planes o enfoques ante desafíos inesperados. Opcionalidad significa tener múltiples soluciones u opciones disponibles. Significa que el proyecto no está restringido por un solo enfoque. Opcionalidad significa que el proyecto es capaz de soportar diferentes resultados con diferentes productos sin tener que empezar de nuevo. | Vida Útil | No | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento | Yes | Planificación a largo plazo que no contempla posibles cambios en la demanda de reciclaje o la evolución del mercado. | La incapacidad para adaptarse a cambios podría limitar el crecimiento y la competitividad del proyecto. | 2 | Crear escenarios alternativos y planes de contingencia para ajustar las operaciones según las condiciones del mercado. | 4 | 2 | Mejor capacidad de reacción ante cambios del mercado y mayor estabilidad en el proyecto.
|  | Eficacia | No | [5 empty] | 0
|  | Eficiencia | Yes | Falta de opciones claras para pivotar el modelo de negocio o las operaciones ante cambios de mercado. | La rigidez en la planificación podría resultar en la incapacidad de adaptarse a nuevas oportunidades o amenazas. | 3 | Desarrollar un modelo de negocio flexible con múltiples alternativas para adaptarse a condiciones cambiantes. | 4 | 1 | Aumento en la capacidad de adaptación a nuevas situaciones y mejor preparación para imprevistos.
|  | Imparcialidad | No | [5 empty] | 0
Resiliency | Resiliencia es la capacidad del proyecto para recuperarse o adaptarse fácilmente a condiciones adversas, como fluctuaciones extremas del mercado, inestabilidad política o económica, desastres naturales o emergencias de salud. La resiliencia no hace que los problemas desaparezcan: significa tener la capacidad de hacerles frente a pesar del estrés inesperado. | Vida Útil | No | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento | Yes | Falta de planes de contingencia ante posibles desastres naturales o emergencias globales, como pandemias. | Los impactos inesperados pueden interrumpir las operaciones y generar incertidumbre financiera. | 2 | Crear protocolos de emergencia y planes de recuperación ante desastres naturales o crisis externas. | 3 | 1 | Mayor estabilidad operativa y capacidad para manejar imprevistos.
|  | Eficacia | No | [5 empty] | 0
|  | Eficiencia | Yes | Vulnerabilidad a factores externos como fluctuaciones en los precios del reciclaje o cambios en las políticas gubernamentales. | Pérdida de estabilidad operativa y financiera si no se desarrollan estrategias resilientes ante cambios imprevistos. | 2 | Desarrollar estrategias de resiliencia para garantizar la continuidad operativa ante crisis externas. | 4 | 2 | Mejora en la capacidad de recuperación ante situaciones adversas.
|  | Imparcialidad | No | [5 empty] | 0
Categoría | Estímulación Económica y del Mercado | Lente | ¿Calificado? | Descripción (Causa) | Impacto Potencial en la Sostenibilidad | Puntaje Inicial del Impacto (Antes) | Respuesta Propuesta | Nuevo Puntaje del Impacto (Después) | Cambio | Resultado
Elemento | Descripción
Local Economic Impact | Impacto económico local incluye los efectos directos e indirectos que el proyecto tiene sobre la economía de su área local. Esto puede incluir la creación de empleo, un mayor gasto en la economía local o un mayor desarrollo regional. | Vida Útil | No | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento | No | [5 empty] | 0
|  | Eficacia | Yes | La falta de inversiones locales podría limitar el impacto económico del proyecto. | Poca inversión en la comunidad puede reducir la aceptación del proyecto y su impacto económico positivo. | 2 | Impulsar programas de inversión local para maximizar el impacto económico directo en la comunidad. | 3 | 1 | Mejor impacto económico local, alineado con objetivos de sostenibilidad y crecimiento.
|  | Eficiencia | Yes | Falta de identificación inicial de las oportunidades de empleo y el desarrollo económico local en la fase de descubrimiento. | Oportunidad de generar empleo e inversión local para fortalecer la economía regional. | 2 | Crear alianzas con instituciones locales y establecer programas de contratación y desarrollo económico regional. | 4 | 2 | Incremento en la creación de empleo y desarrollo económico local.
|  | Imparcialidad | No | [5 empty] | 0
Indirect Benefits | Beneficios indirectos son los impactos positivos que van más allá de los resultados inmediatos del proyecto y pueden no ser siempre visibles inmediatamente. Estos beneficios pueden incluir una mejor calidad de vida, una mayor actividad económica en el área local y mejoras ambientales como aire o agua más limpios. | Vida Útil | No | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento | Yes | Falta de seguimiento de los beneficios indirectos, lo que dificulta demostrar el impacto a largo plazo. | El impacto social positivo podría no ser reconocido si no se realiza un seguimiento adecuado. | 2 | Desarrollar un sistema de medición y comunicación de beneficios indirectos a largo plazo. | 4 | 2 | Mejora en la medición y comunicación de beneficios indirectos.
|  | Eficacia | No | [5 empty] | 0
|  | Eficiencia | Yes | Poca visibilidad de los beneficios indirectos generados por la actividad de reciclaje en las fases iniciales. | Los beneficios indirectos no serán inmediatos, lo que puede limitar el apoyo social al proyecto. | 3 | Realizar un análisis de los beneficios indirectos y dar visibilidad a las mejoras que el proyecto aportará a la comunidad. | 4 | 1 | Aumento de la visibilidad de los beneficios indirectos y mayor aceptación del proyecto.
|  | Imparcialidad | No | [5 empty] | 0
ESG Discclosures and Sustainability Reporting | Divulgaciones ESG son información sobre el desempeño y las prácticas de una organización relacionadas con cuestiones ambientales, sociales y de gobierno. La información del proyecto se utiliza como entrada para las divulgaciones ESG de la(s) organización(es) patrocinadora(s) Informes de sostenibilidad proporciona información sobre las políticas, las prácticas y el desempeño de una organización en relación con la sostenibilidad. Comprende una amplia gama de temas como la eficiencia energética, las emisiones de carbono, la conservación de recursos, los derechos humanos, las prácticas laborales y la participación comunitaria. La información del proyecto se utiliza como entrada para los informes de sostenibilidad de la(s) organización(es) patrocinadora(s) | Vida Útil | No | [5 empty] | 0
|  | Mantenimiento | Yes | Inexistencia de un marco claro para integrar las prácticas de sostenibilidad en los informes del proyecto. | La falta de un sistema coherente para la divulgación de sostenibilidad podría reducir la efectividad de las comunicaciones. | 2 | Establecer marcos claros y consistentes para los informes de sostenibilidad. | 3 | 1 | Informes de sostenibilidad más completos y efectivos.
|  | Eficacia | No | [5 empty] | 0
|  | Eficiencia | Yes | Falta de informes detallados sobre el desempeño ambiental y social del proyecto en sus primeras etapas | La falta de divulgación de prácticas sostenibles puede reducir la confianza de los stakeholders y posibles inversores. | 2 | Crear informes transparentes y detallados de sostenibilidad, asegurando la claridad en el desempeño ESG del proyecto. | 4 | 2 | Mayor transparencia en el desempeño ESG, mejorando la percepción pública y la rendición de cuentas.
|  | Imparcialidad | No | [5 empty] | 0

## 5. Puntajes
Impactos a las Personas | Puntaje Inicial | Nuevo Puntaje | Cambio
Prácticas Laborales y Trabajo Decente | 2.3077 | 3.6154 | -1.3077
Sociedad y Clientes | 1.6667 | 3.4444 | -1.7778
Derechos Humanos | 1.625 | 4.125 | -2.5
Comportamiento Ético | 1.9375 | 3.6875 | -1.75
Puntaje General de los Impactos a las Personas | 3.7181
Impactos al Planeta | Puntaje Inicial | Nuevo Puntaje | Cambio
Transporte | 1.9 | 3.2 | -1.3
Energía | 2.2222 | 3.5556 | -1.3333
Tierra, Aire y Agua | 2.25 | 3.5556 | -1.3056
Consumo | 2.5714 | 4 | -1.4286
Puntaje General de los Impactos al Planeta | 3.5778
Impactos a la Properidad | Puntaje Inicial | Nuevo Puntaje | Cambio
Factibilidad del Proyecto | 2.4286 | 4 | -1.5714
Agilidad Empresarial | 2.25 | 3.75 | -1.5
Estímulación Económica y del Mercado | 2.1667 | 3.6667 | -1.5
Puntaje General de los Impactos a la Prosperidad | 3.8056
Puntaje P5 General del Proyecto | 3.7005
Lente | Puntaje Inicial | Nuevo Puntaje | Cambio
Vida Útil | 2.2381 | 2.6667 | -0.42857
Mantenimiento | 2.069 | 2.3448 | -0.27586
Eficacia | 2.5 | 3 | -0.5
Eficiencia | 2.1622 | 2.6757 | -0.51351
Imparcialidad | 1.8889 | 2.4444 | -0.55556

## Sheet1
Change log
Revised cells that were pre-formatted
5.0.1